## PROGRAMACIÓN
TIPO DE REGISTRO | CONSECUTIVO DE REGISTRO | CODIGO DEL TERRITORIO DE REFERENCIA DE APLICACION DEL PLAN DE ACCION | CODIGO DE LA LINEA DE ACCION POR EJE ESTRATEGICO | CONSECUTIVO DE LA META DE LA LINEA DE ACCION | META DE LA LINEA DE ACCION | CONSECUTIVO DE LA ACTIVIDAD DE LA META | DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD PROGRAMADA | EXPRESION NUMERICA DE LA ACTIVIDAD | CODIGO DE LA POBLACION OBJETIVO | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACION | RECURSOS PROGRAMADOS PARA LA ACTIVIDAD
2 | 1 | 18001 | E1La | M01 | Garantizar los mecanismos de participación ciudadana en la ESE FJL | A01 | Asignar el recurso financiero para la implementacion de la PPSS en la ESE FJL | 1 | 26 | 2020-03-01 | 2020-03-31 | 100000
2 | 2 | 18001 | E1La | M01 | Garantizar los mecanismos de participación ciudadana en la ESE FJL | A02 | Garantizar el funcionamiento de la oficina del SIAU de la IPS San Antonio de Getucha del Municipio de Milán | 1 | 25 | 2020-06-01 | 2020-12-31 | 7500000
2 | 3 | 18001 | E1Lb | M01 | Etablecer los temas de formaciòn para el equipo humano de la ESE en relacion a la PPSS | A01 | Incorporar al Plan de capacitaciones dela ESE la PPSS que permitan mejorar el desempeño y habilidades para la atenciòn y comunicación con los usuarios | 1 | 26 | 2020-01-28 | 2020-12-31 | 100000
2 | 4 | 18001 | E1Lc | M01 | Promover el desarrollo integral de los servidores, a través de actividades de capacitación y formación, acordes con las necesidades de la PPSS | A01 | Articular con la secretaría de salud capacitacion virtual sobre la formulacion y el seguimiento al plan de acciòn de la PPSS | 1 | 01 | 2020-06-01 | 2020-06-30 | 200000 | https://caqueta.micolombiadigital.gov.co/sites/caqueta/content/files/001075/53735_resumen-jornadas-fortalecimiento-de-capacidades-julio-2020.pdf
2 | 5 | 18001 | E1Lc | M01 | Promover el desarrollo integral de los servidores, a través de actividades de capacitación y formación, acordes con las necesidades de la PPSS | A02 | Diseñar y publicar en la pagina web de la entidad folletos didacticos de los derechos y deberes de los usuarios | 1 | 26 | 2020-10-01 | 2020-10-31 | 3000000
2 | 6 | 18001 | E1Le | M01 | Optimizar el Plan Estratégico Institucional para la Formación y Capacitación del talento humano de la IPS | A01 | Capacitar a las asociaciones de usuarios de los municipios de influencia de la ESE en temas de presupuesto y control social | 5 | 04 | 2020-07-01 | 2020-08-31 | 1000000
2 | 7 | 18001 | E1Lf | M01 | Establecer las rutas de atencion integral para el cumplimiento del objeto misional y la atencion de la emergencia covid-19 | A01 | Activar las rutas de atenciòn integral para la prestación de servicios durante la pandemia por SARS-CoV-2 (COVID-19) | 1 | 26 | 2020-03-24 | 2020-12-31 | 1000000
2 | 8 | 18001 | E1Lh | M01 | Priorizar los grupos poblacionales que por sus condiciones requieren un abordaje ajustado a sus necesidades y particularidades | A01 | Capacitar a los lideres comunitarios de los municipios de influencia de la ESE para incorporar el enfoque diferencial en los espacios de participacion | 5 | 25 | 2020-08-01 | 2020-09-30 | 1500000
2 | 9 | 18001 | E1Li | M01 | Mejorar el acceso a los servicios de salud y garantizar la atenciòn oportuna a los usuarios | A01 | Gestionar ante el area de control interno de la ESE un plan de mejoramiento para el seguimiento y monitoreo delas PQRS. | 1 | 26 | 2020-06-15 | 2020-07-31 | 500000
2 | 10 | 18001 | E2La | M01 | Crear espacios pedagogicos para que la ciudadania participe e intervenga en los asuntos de interès publica en salud | A01 | Promover en la ESE FJL los espacios y eventos pedagogicos para que los usuarios participen activamente en los asuntos de salud | 1 | 26 | 2020-06-01 | 2020-12-31 | 1000000
2 | 11 | 18001 | E2La | M01 | Fortalecer el conocimiento de los usuarios en cuanto al tema de derechos y deberes en salud | A02 | Desarrollar actividades para promocion de derechos y deberes en salud, portafolio de servicios y programas de PyP | 12 | 25 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 1000000
2 | 12 | 18001 | E2Lc | M01 | Impulsar el usu de las tecnologías de la información y comunicación para facilitar el acceso a la información | A01 | Incluir en los planes de capacitaciòn de las asociaciones de usuarios temas que propicien el uso de las tecnologicas de la informaciòn | 1 | 04 | 2020-06-01 | 2020-06-30 | 40000
2 | 13 | 18001 | E2Ld | M01 | Brindar a las asociaciones de usuarios las herramientas necesarias para impulsar sus procesos participativos | A01 | Publicar en la página web de la entidad los espacios participativos de las Asociaciones de usuarios como el cronograma de reuniones o capaciciones del año 2020 y la convocatoria de la rendicion de cuentas a los usuarios | 6 | 26 | 2020-06-01 | 2020-12-31 | 100000
2 | 14 | 18001 | E2Le | M01 | Hacer uso de los mecanismos de participación con los que cuenta la institución para el proceso de convocatoria de la comunidad en los espacios de participación ciudadana. | A01 | Apoyar el proceso de convocatoria para la Rendición de Cuentas de las asociaciones de usuarios de las IPS Solita, Solano, Valparaíso, Milán y San Antonio, | 4 | 25 | 2020-10-01 | 2020-11-15 | 1000000
2 | 15 | 18001 | E2Lf | M01 | Contribuir con las iniciativas de participación de las asociaciones de usuarios de las IPS adscritas a la ESE FJL | A01 | Destinar el recurso economico para entrega de refrigerios en los espacios de rendición de cuentas de las asociaciones de usuarios de las IPS de la ESE FJL | 1 | 26 | 2020-09-01 | 2020-10-31 | 1500000
2 | 16 | 18001 | E2Lg | M01 | Expedir circular interna de la socializacion de la PPSS | A01 | expedir circular interna para la socialización del lineamiento de la PPSS | 1 | 26 | 2020-07-01 | 2020-12-31 | 100000
2 | 17 | 18001 | E2Lh | M01 | Establecer mecanismos para facilitar las veedurías ciudadanas y la participación de grupos sociales y de ciudadanos en el control social a la gestión institucional. | A01 | Gestionar ante la secretaría de Salud Departamental acompañamiento para la reactivación de las asociaciones de usuarios de las IPS Milán, San Antonio y Solita | 1 | 04 |  |  | 1500000
2 | 18 | 18001 | E2Li | M01 | Brindar informaciòn continua y actualizada a los usuarios para orientar y mejorar el acceso al servicio de salud | A01 | Disponer de las líneas de atención, canales virtuales y otras herramientas de consulta al interior de todas las IPS de la ESE FJL | 1 | 25 | 2020-04-01 | 2020-12-31 | 5000000
2 | 19 | 18001 | E3Lb | M01 | Desarrollar un trabajo en red a nivel local para abordar la salud comunitaria | A01 | Promover el cuidado de la salud, especialmente entre sectores de la población que normalmente no acuden como deberían a los servicios de atención primaria. | 10 | 25 | 2020-03-01 | 2020-12-31 | 1500000
2 | 20 | 18001 | E3Lc | M01 | Mejorar la atenciòn reconociendo las desigualdades, vulnerabilidades y necesidades de la poblacion considerada como diferentes | A01 | Desarrollar un programa de capacitacion para las asociaciones de usuarios y presidentes JAC sobre el enfoque diferencial y de genero | 1 | 04 | 2020-08-01 | 2020-12-31 | 1500000
2 | 21 | 18001 | E4La | M01 | Formar a la ciudadanìapara impulsar la política de participacion ciudadana | A01 | Gestionar la capacitaciòn de todas las asociaciones de usuarios en control social | 1 | 04 | 2020-09-01 | 2020-11-30 | 500000
2 | 22 | 18001 | E4Lb | M01 | Mejorar la comunicación interinstitucional y con los diferentes representantes sociales en los municipios | A01 | Hacer uso de la aplicación whatsapp para mejorar el acceso y tansferencia de la informacion con los grupos e instituciones locales | 9 | 26 | 2020-04-01 | 2020-12-31 | 200000
2 | 23 | 18001 | E4Ld | M01 | Contribuir al fortalecimiento de la participación de la comunidad en los temas de salud de interés general y particular. | A01 | Apoyar el proceso de convocatoria para la Rendición de Cuentas de las asociaciones de usuarios | 4 | 04 | 2020-10-01 | 2020-11-15 | 1500000
2 | 24 | 18001 | E4Le | M01 | Capacitar a la ciudadanía en general, funcionarios y grupos organizados sobre los mecanismos para garantizar el derecho a la salud. | A01 | Incluir en los temas de capacitacion al personal de salud el control social como herramienta de participacion | 1 | 01 | 2020-07-01 | 2020-07-31 | 50000
2 | 25 | 18001 | E4Lf | M01 | Ampliar los mecanismos que le permitan a la ciudadania hacer seguimiento y ejercer vigilania a las polìticas publicas de la entidad | A01 | Diseñar un observatorio para promover la participación y el empoderamiento de la ciudadana para ejercer control en los asuntos publicos de la salud. | 1 | 25 | 2020-08-01 | 2020-12-31 | 200000
2 | 26 | 18001 | E5Lb | M01 | crear una herramienta útil y flexible que permita conocer, intercambiar y aplicar experiencias a propósito de la Participación Ciudadana | A01 | Implementar el observatorio web en la entidad para la participacion de la ciudadania | 1 | 25 | 2020-08-01 | 2020-12-31 | 1000000
2 | 27 | 18001 | E5Lc | M01 | Dar a conocer a la comunidad los asuntos de inversion y gestion publica de los recursos | A01 | publicar en la pagina web los temas de presupuesto de a entidad | 6 | 25 | 2020-06-01 | 2020-12-31 | 200000
2 | 28 | 18001 | E5Ld | M01 | Promover la participaciòn de la ciudadaìa a travès de las herramientas y mecanismos con que cuenta la entidad | A01 | Actualizar constantemente las pagina web con los temas y mecanismos de participacion ciudadana | 6 | 25 | 2020-06-01 | 2020-12-31 | 3000000

## SEGUIMIENTO
TIPO DE REGISTRO | CONSECUTIVO DE REGISTRO | CODIGO DEL TERRITORIO DE REFERENCIA DE APLICACION DEL PLAN DE ACCION | CODIGO DE LA LINEA DE ACCION POR EJE ESTRATEGICO | CONSECUTIVO DE LA META DE LA LINEA DE ACCION | CONSECUTIVO DE LA ACTIVIDAD | RESULTADO DE LA ACTIVIDAD | CODIGO DE LA POBLACION OBJETIVO INTERVENIDA | TOTAL POBLACION OBJETIVO INTERVENIDA | RECURSOS EJECUTADOS A LA FECHA DE CORTE | CODIGO DE LA FUENTE DE LOS RECURSOS | LINK DIRECCION ELECTRONICA CON EVIDENCIAS DE LA EJECUCION | DESCRIPCION DEL MEDIO DE VERIFICACION
Todos los registros son tipo 2 | No. Consecutivo, inicia en 1 | Divipola para DE, MU, Di, donde se aplica este plan de acción | E2Lh | Mxx, donde XX es el consecutivo de la meta dentro de la línea | Axx. Donde xx es el consecutivo de la actividad dentro de la meta. | Número | 22 | Número | Número | 05 | dirección electrónica donde se encuentran alojadas las evidencias de la ejecución de la actividad | Indicar cual es el documento que verificar la ejecución de la actividad
2 | 1 | 18001 | E1La | M01 | A01 | 1 | 26 | 6 | 100000 | 01 | https://esefjl.gov.co/site/wp-content/uploads/2021/08/A01-ASIGNACION-DEL-RECURSO-FINANCIERO-PARA-EJECUCION-DE-LA-PPSS-1.pdf | Archivo PDF Certificación Expedida Por La Subgerencia Administrativa Y Financiera
2 | 2 | 18001 | E1La | M01 | A02 | 1 | 25 | 2 | 11126388 | 01 | https://esefjl.gov.co/v2/index.php/entidad/directorio-de-informacion | Archivo Excel 2020.10.07_Directorio Personal de Planta ESE.Xls Con Evidencia de La Vinculación como Supernumerario del Señor Edgar Acosta Llanos como Auxiliar Administrativo del SIAU
2 | 3 | 18001 | E1Lb | M01 | A01 | 1 | 26 | 6 | 100000 | 01 | https://esefjl.gov.co/site/wp-content/uploads/2021/08/SOLICITUD-PRESENTADA-AL-SENA.pdf | Carpeta Funcionarios capacitados SENA Archivos PDF Solicitud de formación dirigida al SENA y Certificaciones Expedidas por esta entidad a los funcionarios capacitados en Comunicación Asertiva, Servicio Al Cliente y Participación Ciudadana
2 | 4 | 18001 | E1Lc | M01 | A01 | 1 | 01 | 9 | 200000 | 01 | https://esefjl.gov.co/site/wp-content/uploads/2021/11/evidencia.pdf | Archivos msg evidencia fotografica y solicitud de capacitación dirigida a la Secretaría de Salud Dptal y archivo PDF listado de asistentes
2 | 5 | 18001 | E1Lc | M01 | A02 | 1 | 26 | 5 | 3000000 | 01 | https://esefjl.gov.co/site/wp-content/uploads/2021/09/FOLLETO-DERECHOS-Y-DEBERES-DE-LOS-USUARIOS.pdf | Archivo Publisher Folleto Derechos Y Deberes De Los Usuarios
2 | 6 | 18001 | E1Le | M01 | A01 | 5 | 04 | 27 | 1000000 | 01 | https://esefjl.gov.co/site/wp-content/uploads/2021/08/GESTION-CON-ALCALDIAL.pdf | Archivos en PDF Oficio de gestion alcaldia ; asistencias reunión Asociaciones de usuarios, el Gerente y el Asesor de Planeación de la ESE.
2 | 7 | 18001 | E1Lf | M01 | A01 | 1 | 26 | 8 | 1000000 | 01 | https://esefjl.gov.co/site/wp-content/uploads/2021/08/NOTIFICACION-ALCALDIA.pdf | Archivos PDF. Notificacion a la alcaldia y Actas de Socialización en las IPS del Plan de Contingencia por la Emergencia Covid -19
2 | 8 | 18001 | E1Lh | M01 | A01 | 5 | 25 | 28 | 1500000 | 01 | https://esefjl.gov.co/v2/media/files/seguimiento%20plan%20de%20accion%202020/sede%20administrativa/A13%20ESPACIOS%20PARTICIPATIVOS%20.pdf | Archivo PDF Espacios participativos de las Asociaciones de usuarios
2 | 9 | 18001 | E1Li | M01 | A01 | 1 | 26 | 2 | 500000 | 01 | https://esefjl.gov.co/site/sede-administrativa/# | Archivo Excel IVC_SEGUIMIENTO PQRS AÑO 2020E
2 | 10 | 18001 | E2La | M01 | A01 | 1 | 26 | 3 | 1000000 | 01 | https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1029650644221374&id=100015293436187&sfnsn=scwspwa | Invitación Practica adecuadas y Medidas de Prevención Con la ERA y la EDA
2 | 11 | 18001 | E2La | M01 | A02 | 12 | 25 | 13 | 1000000 | 01 | https://esefjl.gov.co/site/wp-content/uploads/2021/09/ENTREGA-PENDONES-A-LAS-IPS.pdf | Archivos PDF Promoción Derechos y deberes y Portafolio de Servicios
2 | 12 | 18001 | E2Lc | M01 | A01 | 1 | 04 | 1 | 40000 | 01 | https://esefjl.gov.co/v2/media/files/seguimiento%20plan%20de%20accion%202020/sede%20administrativa/A21%20OFICIO%20SUPERSALUD%20REFERENCIA%20202082305485582%20DE%20LA%20SUPERSALUD.pdf | archivos PDF Respuesta de la Supersalud a la Solicitud de Capacitación para las Asociaciones de usuarios
2 | 13 | 18001 | E2Ld | M01 | A01 | 6 | 26 | 28 | 100000 | 01 | https://esefjl.gov.co/v2/media/files/seguimiento%20plan%20de%20accion%202020/sede%20administrativa/A13%20ESPACIOS%20PARTICIPATIVOS%20.pdf | Carpeta espacios participativos de las Asociaciones de usuarios y Evidencias fotograficas
2 | 14 | 18001 | E2Le | M01 | A01 | 4 | 25 | 5 | 1000000 | 01 | https://esefjl.gov.co/site/wp-content/uploads/2021/11/ACTA-DE-RENDICION-DE-CUENTAS-DE-LA-ASOCIACION.pdf | Rendicion de Cuentas Asocaición de usuarios IPS Solita
2 | 15 | 18001 | E2Lf | M01 | A01 | 1 | 26 | 5 | 1500000 | 01 | https://esefjl.gov.co/site/wp-content/uploads/2021/11/IMG-20201202-WA0058.jpg | Acta de la Rendición de cuentas donde evidencia la entrega de un refrigerio por parte de la sede administrativa
2 | 16 | 18001 | E2Lg | M01 | A01 | 1 | 26 | 5 | 100000 | 01 | https://esefjl.gov.co/v2/media/files/seguimiento%20plan%20de%20accion%202020/sede%20administrativa/A16%20CIRCULAR%20INT_%20034%20SOCIALIZACION%20LINEAMIENTOS.pdf | Archivo PDF CIRCULAR INTERNA 034 DE 2020.pdf Socializacion Lineamientos PPSS
2 | 17 | 18001 | E2Lh | M01 | A01 | 1 | 04 | 2 | 1500000 | 01 | https://esefjl.gov.co/site/wp-content/uploads/2021/11/Asistentes-Capacitacion-Secretaria-de-Salud-24-julio-2020.pdf | Reunión virtual con la Secretaria de Salud para orientar actividades del Plan de Acción 2020
2 | 18 | 18001 | E2Li | M01 | A01 | 1 | 25 | 5 | 5000000 | 01 | https://esefjl.gov.co/v2/index.php/entidad/contact | Contactos de la Entidad
2 | 19 | 18001 | E3Lb | M01 | A01 | 10 | 25 | 2 | 1500000 | 01 | https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1029650967554675&id=100015293436187&sfnsn=scwspwa | Practicas adecuadas y Medidas de Prevención con Enfermedades Diarreicas
2 | 20 | 18001 | E3Lc | M01 | A01 | 1 | 04 | 13 | 1500000 | 01 | https://esefjl.gov.co/site/wp-content/uploads/2021/11/PROTOCOLO-DE-ATENCION-PREFERENCIAL.pdf | PDF Acta de Capacitación a Funcionarios del Protocolo de Atención Preferencial
2 | 21 | 18001 | E4La | M01 | A01 | 1 | 04 | 2 | 500000 | 01 | https://esefjl.gov.co/v2/media/files/seguimiento%20plan%20de%20accion%202020/sede%20administrativa/A21%20OFICIO%20SUPERSALUD%20REFERENCIA%20202082305485582%20DE%20LA%20SUPERSALUD.pdf | Cronograma de Capacitaciones Asociaciones de usuarios
2 | 22 | 18001 | E4Lb | M01 | A01 | 9 | 26 | 2 | 200000 | 01 | https://esefjl.gov.co/v2/media/files/seguimiento%20plan%20de%20accion%202020/ips%20milan/A15%20USO%20DEL%20WHATSAPP%20Y%20CORREO%20COMO%20MEDIO%20INFORMATIVO.pdf | PDF Informe donde se refleja el uso del Whatsap como Medio de Información
2 | 23 | 18001 | E4Ld | M01 | A01 | 4 | 04 | 2 | 1500000 | 01 | https://esefjl.gov.co/site/wp-content/uploads/2021/09/Acta-001-Rendicion-Ctas.-Asoc.Usuarios-2020.pdf | Rendicion de Cuentas Asocaición de usuarios IPS Valparaíso
2 | 24 | 18001 | E4Le | M01 | A01 | 1 | 01 | 1 | 50000 | 01 | https://esefjl.gov.co/site/wp-content/uploads/2021/09/A24-GESTION-CON-TALENTO-HUMANO-PARA-INCLUSION-DEL-CONTROL-SOCIAL-EN-LOS-CURSOS-FORMATIVOS.pdf | Archivo Outlook Gestion con Talento Humano para la inclusión de los Temas de Control Social
2 | 25 | 18001 | E4Lf | M01 | A01 | 1 | 25 | 5 | 200000 | 01 | https://esefjl.gov.co/site/sede-administrativa/ | Link Política de Participación Social en Salud donde se implementa la Política de Participación Social en Salud
2 | 26 | 18001 | E5Lb | M01 | A01 | 1 | 25 | 27 | 1000000 | 01 | https://esefjl.gov.co/site/sede-administrativa/ | Link Política de Participación Social en Salud donde se implementa la Política de Participación Social en Salud
2 | 27 | 18001 | E5Lc | M01 | A01 | 6 | 25 |  | 200000 | 01 | https://esefjl.gov.co/v2/index.php/documentos-e-informes/gestion-financiera/estados-financieros | Estados Financierons de la entidad
2 | 28 | 18001 | E5Ld | M01 | A01 | 6 | 25 | 6 | 3000000 | 01 | https://esefjl.gov.co/site/ | Pagina Web de la Entidad

## TREF EJE_LINEA
E1La | DESTINAR Y GESTIONAR LOS RECURSOS FINANCIEROS NECESARIOS EN LOS PRESUPUESTOS EN EL NIVEL NACIONAL Y TERRITORIAL ORIENTADOS A FORTALECER LAS ESTRUCTURAS ADMINISTRATIVAS Y EL RECURSO HUMANO DEDICADO AL FOMENTO Y GESTION DE LOS PROCESOS DE PARTICIPACION Y EN EL DESARROLLO DE LA POLITICA DE PARTICIPACION SOCIAL EN SALUD
E1Lb | DEFINIR LOS PROGRAMAS DE FORMACION Y CAPACITACION AL PERSONAL DEL SECTOR SALUD PARA LA GENERACION DE CAPACIDADES PARA EL DERECHO A LA PARTICIPACION SOCIAL, ASI COMO, HERRAMIENTAS PEDAGOGICAS, DIDACTICAS Y TECNOLOGICAS QUE PERMITAN LA INTERVENCION DE LA COMUNIDAD EN EL SECTOR
E1Lc | DESARROLLAR UNA ESTRATEGIA SISTEMATICA DE ASISTENCIA TECNICA A LAS ENTIDADES TERRITORIALES PARA LA IMPLEMENTACION DE LA POLITICA DE PARTICIPACION SOCIAL EN SALUD
E1Ld | ESTABLECER MECANISMOS DE COFINANCIACION DE PROYECTOS DE INVERSION EN LOS DIFERENTES NIVELES DE GOBIERNO DESTINADOS A LA PROMOCION Y GESTION DE LA PARTICIPACION SOCIAL EN SALUD
E1Le | REALIZAR GESTIONES INTERINSTITUCIONALES PARA LA FORMACION DE LA COMUNIDAD EN PLANEACION, PRESUPUESTACION Y CONTROL SOCIAL EN SALUD
E1Lf | DEFINIR LOS LINEAMIENTOS PARA LAS ENTIDADES TERRITORIALES Y ENTIDADES DEL SECTOR SALUD QUE PROPENDAN POR GARANTIZAR LA PARTICIPACION EN LA DECISION EN LA GESTION DEL SECTOR SALUD EN EL MARCO DEL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DE LA POLITICA DE PARTICIPACION SOCIAL EN SALUD
E1Lg | TRANSVERSALIZAR LOS PROCESOS Y DINAMICAS DE PARTICIPACION SOCIAL EN EL CICLO DE LAS POLITICAS PUBLICAS DEL SECTOR SALUD A NIVEL TERRITORIAL
E1Lh | INCORPORAR EL ENFOQUE DIFERENCIAL EN EL DESARROLLO DE LOS ESPACIOS DE PARTICIPACION EN SALUD EN LA DEFINICION E IMPLEMENTACION DE LOS PROGRAMAS DEL SECTOR SALUD
E1Li | REALIZAR LOS AJUSTES NORMATIVOS QUE PERMITAN LA PARTICIPACION EN LA GESTION DEL SECTOR SALUD EN LOS DIFERENTES NIVELES TERRITORIALES E INSTITUCIONALES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DE LA POLITICA DE PARTICIPACION EN EL MARCO DE LA LEY ESTATUTARIA DE SALUD
E2La | CREAR UNA ESTRATEGIA PEDAGOGICA PERMANENTE EN SALUD PARA CUALIFICAR A LOS CIUDADANOS EN LOS PROCESOS DE PARTICIPACION, EN LOS TEMAS DE INTERES EN SALUD Y EN EL DERECHO A LA SALUD
E2Lb | ESTABLECER LOS INCENTIVOS QUE PROPICIEN LA PARTICIPACION SOCIAL Y COMUNITARIA
E2Lc | IMPULSAR Y PROMOCIONAR LAS INICIATIVAS DEL USO Y APROPIACION DE LAS TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES EN LAS ORGANIZACIONES SOCIALES EN SALUD
E2Ld | FORTALECER LAS ESTRATEGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACION INCLUIDO EL ACCESO A MEDIOS, BOLETINES, PERIODICOS QUE POSIBILITE ESPACIOS A LAS ORGANIZACIONES PARA IMPULSAR Y VISIBILIZAR SUS PROCESOS PARTICIPATIVOS
E2Le | PROMOVER LAS FORMAS DE CONVOCATORIA DE LOS ESPACIOS DE PARTICIPACION QUE RECONOZCA LAS DINAMICAS TERRITORIALES Y COMUNITARIAS DEL SECTOR SALUD
E2Lf | GESTIONAR RECURSOS PARA LA FINANCIACION PARA LAS INICIATIVAS COMUNITARIAS PARA QUE LA COMUNIDAD INCIDA, INTERVENGA Y DECIDA EN EL CICLO DE LAS POLITICAS EN SALUD
E2Lg | DEFINIR LOS LINEAMIENTOS QUE PERMITAN A LAS ENTIDADES TERRITORIALES EL ESTABLECIMIENTO EN SUS PRESUPUESTOS DE LOS RECURSOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR LA PARTICIPACION DE LA COMUNIDAD EN LOS ESPACIOS REQUERIDOS PARA LA DELIBERACION DE LAS POLITICAS PUBLICAS
E2Lh | DEFINIR LOS MECANISMOS PARA FORTALECER LA REPRESENTACION DE LAS COMUNIDADES EN LOS ESPACIOS DE INCIDENCIA EN LA POLITICA PUBLICA EN SALUD
E2Li | DEFINIR LOS MECANISMOS DE CONSULTA Y DE LA TRANSFERENCIA DE LA INFORMACION REQUERIDA PARA GARANTIZAR LA PARTICIPACION DE LA COMUNIDAD, EN LAS DEFINICIONES DE POLITICA INTEGRAL DE SALUD, EN LAS PRIORIDADES EN SALUD, ASI COMO EN INCLUSIONES Y EXCLUSIONES
E3La | DEFINIR E IMPLEMENTAR LAS ESTRATEGIAS DE INCIDENCIA Y FORMACION PARA FORTALECER LA SALUD PUBLICA EN CONCERTACION CON LAS COMUNIDADES
E3Lb | DISEÑAR UNA ESTRATEGIA DE COMUNICACION E INFORMACION PARA LA PROMOCION Y SOCIALIZACION DE UNA CULTURA DE BIENESTAR Y SALUD CON PERSPECTIVA COMUNITARIA
E3Lc | PROMOVER UN PROGRAMA DE FORMACION DE FORMADORES COMUNITARIOS EN SALUD PUBLICA CON ENFOQUE DE DERECHO DIFERENCIAL Y DE GENERO
E3Ld | CONFORMAR Y/O CONSOLIDAR MECANISMOS DE ESPACIOS PARA QUE LA CIUDADANIA PARTICIPE Y SE APROPIE DE LOS PROGRAMAS DE PROMOCION Y PREVENCION
E3Le | INCORPORAR LA POLITICA DE PARTICIPACION EN LOS LINEAMIENTOS DE SALUD PUBLICA ORIENTADOS A LAS ENTIDADES TERRITORIALES
E4La | IMPULSAR PROCESOS DE CAPACITACION Y FORMACION PARA EL DESARROLLO DE CAPACIDADES CIUDADANAS EN LOS ESPACIOS DE CONTROL SOCIAL EN SALUD EN TEMAS RELACIONADOS CON LA GESTION PUBLICA
E4Lb | MEJORAR EL ACCESO A LA INFORMACIÓN POR PARTE DE LA CIUDADANIA A TRAVES DE LA AMPLIACION DE CANALES DE COMUNICACION POR PARTE DE LAS INSTITUCIONES
E4Lc | POSICIONAR EL CONTROL SOCIAL COMO ELEMENTO BASICO DE LA DEMOCRACIA Y LA TRANSPARENCIA EN SALUD, LO CUAL INCLUYE EL RECONOCIMIENTO A VEEDORES Y A SUS REDES
E4Ld | IMPLEMENTAR LOS MECANISMOS QUE PERMITAN FORTALECER LA PARTICIPACION CIUDADANA EN EL ANALISIS DE INFORMACION PARA QUE ESTA CONTRIBUYA A QUE LAS AUTORIDADES HAGAN UN MANEJO TRANSPARENTE DE LOS ASUNTOS Y RECURSOS PUBLICOS
E4Le | DEFINIR E IMPLEMENTAR UNA ESTRATEGIA DE FORMACION DIRIGIDA A LOS FUNCIONARIOS Y LA CIUDADANIA PARA EL FORTALECIMIENTO Y PROMOCION DEL CONTROL SOCIAL EN LAS INSTITUCIONES DEL SECTOR SALUD
E4Lf | CREAR UN OBSERVATORIO DE PARTICIPACION Y CONTROL SOCIAL EN SALUD
E5La | DISEÑAR Y DESARROLLAR LAS METODOLOGIAS DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTACION PARTICIPATIVA CON ENFASIS EN LA GARANTIA DE LA PARTICIPACION DE LA POBLACION EN LA IDENTIFICACION, PRIORIZACION, PRESUPUESTACION, ATENCIONES EN SALUD Y LA SOLUCION DE LOS PROBLEMAS DE SALUD DE SU ENTORNO
E5Lb | IMPLEMENTAR LOS DISPOSITIVOS QUE LE PERMITAN A LA CIUDADANIA PARTICIPAR EN LA GESTION DEL SECTOR SALUD EN LOS NIVELES TERRITORIALES E INSTITUCIONALES
E5Lc | DEFINIR LOS MECANISMOS QUE PERMITAN LA PARTICIPACION DE LA POBLACION EN LA TOMA DE DECISIONES EN LA INVERSION PUBLICA
E5Ld | FORTALECER LOS ESCENARIOS PARA LA PARTICIPACION EN LA DECISION

## TREF POBLACION
01 | TRABAJADORES SECTOR SALUD
02 | TRABAJADORES ASISTENCIALES DE LA SALUD
03 | COPACO
04 | ASOCIACION DE USUARIOS
05 | CTSSS
06 | VEEDURIA
07 | COMITES DE ETICA
08 | COMITES DE VIGILANCIA
09 | ORGANIZACIONES SOCIALES AUTONOMAS
10 | RED COMUNITARIA
11 | RED DE ACCIONES EN SALUD PUBLICA
12 | CIUDADANIA PARTICIPANTE EN EL PIC
13 | POBLACION CON DISCAPACIDAD
14 | ADULTO MAYOR
15 | NIÑOS/AS Y ADOLESCENTES
16 | GRUPOS ETNICOS INDIGENAS
17 | GRUPOS ETNICOS AFROCOLOMBIANOS
18 | GRUPOS ETNICOS PALENQUEROS
19 | GRUPOS ETNICOS RAIZALES
20 | GRIPOS ETNICOS ROM
21 | POBLACION LGBTIQ
22 | VICTIMAS DEL CONFLICTO
23 | POBLACION DESPLAZADA
24 | MADRE GESTANTE
25 | CIUDADANIA GENERAL
26 | NO APLICA

## TREF RECURSOS
01 | RECURSOS PROPIOS DE LA ENTIDAD
02 | SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES
03 | PIC - GESTION SALUD PUBLICA
04 | RENTAS CEDIDAS
05 | TRANSFERENCIAS
06 | COOPERACION INTERNACIONAL
07 | CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS
08 | DONACIONES
09 | ENTIDAD PRIVADA
10 | NO APLICA