## PROGRAMACIÓN
TIPO DE REGISTRO | CONSECUTIVO DE REGISTRO | CODIGO DEL TERRITORIO DE REFERENCIA DE APLICACION DEL PLAN DE ACCION | CODIGO DE LA LINEA DE ACCION POR EJE ESTRATEGICO | CONSECUTIVO DE LA META DE LA LINEA DE ACCION | META DE LA LINEA DE ACCION | CONSECUTIVO DE LA ACTIVIDAD DE LA META | DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD PROGRAMADA | EXPRESION NUMERICA DE LA ACTIVIDAD | CODIGO DE LA POBLACION OBJETIVO | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACION | RECURSOS PROGRAMADOS PARA LA ACTIVIDAD
2 | 1 | 18756 | E1Lb | M01 | Optimizar el Plan Estratégico Institucional para la Formación y Capacitación del personal de salud . | A01 | Incluir al Plan de capacitaciòn de la IPS Solano temas de la PPSS | 1 | 01 | 2020-01-01 | 2020-05-31 | 100000
2 | 2 | 18756 | E1Lc | M01 | Mejorar las habilidades del talento humano para facilitar la atenciòn y comunicación con los usuarios | A01 | Ejecutar el plan de capacitaciones en la IPS Solano | 1 | 01 | 2020-02-01 | 2020-12-31 | 165732
2 | 3 | 18756 | E1Le | M01 | Implementar la politica publica de participación ciudadana | A01 | Articular con las entidades locales el apoyo para la implementacion de la PPS | 1 | 01 | 2020-07-01 | 2020-07-31 | 100000
2 | 4 | 18756 | E1Lh | M01 | Reconocer las desigualdades, vulnerabilidades y necesidades de las poblaciones consideradas como diferentes para lograr una mejor atenciòn en las IPS | A01 | Capacitar al personal de la IPS en temas con enfoque de derechos, discapacidad, igualdad de genero, población LGBTI, indigenas, afros. | 1 | 01 | 2020-07-01 | 2020-08-15 | 100000
2 | 5 | 18756 | E2La | M01 | Capacitar a la ciudadanía para que conozcan la PPSS y participen activamente en los espacios de participación social. | A01 | Socializar quincenalmente en la comunidad los mecanismos de participaciòn ciudadana, derechos y deberes en salud, portafolio de servicios | 20 | 25 | 2020-02-01 | 2020-12-31 | 150000
2 | 6 | 18756 | E2Lb | M01 | Hacer reconocimiento a la Asociaciones de Usuarios de la IPS | A01 | Carnetizar la asociacion de usuarios y gestionar un reconocimiento por su labor | 2 | 04 | 2020-10-01 | 2020-10-31 | 100000
2 | 7 | 18756 | E2Lc | M01 | Promocionar en la comunidad los medios de comunicación e información con que cuenta la ESE FJL. | A01 | capacitar a la ciudadania en temas que propicien el uso de las tecnologicas como medios para la participacion | 5 | 25 | 2020-08-01 | 2020-12-31 | 100000
2 | 8 | 18756 | E2Le | M01 | Promover los espacios participativos en la comunidad | A01 | vincular a la ciudadanìa al proceso de rendicion de cuentas de las asociaciones de usuarios de las IPS | 6 | 25 | 2020-10-20 | 2020-11-15 | 47351
2 | 9 | 18756 | E2Lf | M01 | Adquirir el recurso economico para la implementaciòn de la PPSS en la IPS | A01 | Gestionar ante el COPACO el recurso economico para la promocion y garantia de la PPSS | 1 | 26 | 2020-07-01 | 2020-08-31 | 40000
2 | 10 | 18756 | E2Li | M01 | Brindar las herramientas necesarias a los usuarios de las IPS y la ciudadanía en general para garantizar su vinculación en los espacios de participación social. | A01 | Pormover el uso de la aplicaciòn de whatasapp para la comunicaciòn constante con las entidades y la comunidad | 9 | 25 | 2020-04-01 | 2020-12-31 | 59190
2 | 11 | 18756 | E3Lb | M01 | Promover en la comunidad buenas practicas en salud lavado de manos y el autocuidado | A01 | Socializar el protocolo de lavado de manos haciendo uso de los medios informativos como correos o whatsapp | 10 | 25 | 2020-03-24 | 2020-12-31 | 59190
2 | 12 | 18756 | E3Lc | M01 | Socializar la politica de atenciòn preferencial en la IPS | A01 | Socializar al personal que atiende publico la politica de atenciòn preferencial de la ESE Fabio Jaramillo Londoño | 1 | 01 | 2020-06-15 | 2020-07-31 | 100000
2 | 13 | 18756 | E4La | M01 | Promover el fortalecimiento de las capacidades ciudadanas para la participacion en los temas de control social en la gestion publica | A01 | Gestionar el apoyo interinstitucional en el COPACO para la capacitacion de la ciudadanìa en temas de control social en salud | 1 | 26 | 2020-08-01 | 2020-08-31 | 100000
2 | 14 | 18756 | E4Lb | M01 | Hacer mas eficiente la informaciòn con la comunidad, a travès de la comunicaciòn en tiempo real. | A01 | hacer uso de la aplicación de whatasapp para la comunicaciòn de la informaciòn a nivel interinstitucional con las asociaciones de usuarios y otros grupos organizados | 9 | 26 | 2020-04-01 | 2020-12-31 | 1000000
2 | 15 | 18756 | E5La | M01 | Crear alternativas para garantizar el derecho a la salud en el marco de la emergencia sanitaria | A01 | Hacer uso de los diferente medios de difusion para divulgar la teleconsulta como metodo no presencial de atencion | 9 | 26 | 2020-04-01 | 2020-12-31 | 59190
2 | 16 | 18756 | E5Ld | M01 | Promover la continua comunicaciòn con la comunidad para mejorar la calidad del servicio. | A01 | Incentivar y educar a la poblacion en general sobre La comunicación constante entre la coordinacion de la IPS y los usuarios | 8 | 25 | 2020-05-01 | 2020-12-31 | 100000

## SEGUIMIENTO
TIPO DE REGISTRO | CONSECUTIVO DE REGISTRO | CODIGO DEL TERRITORIO DE REFERENCIA DE APLICACION DEL PLAN DE ACCION | CODIGO DE LA LINEA DE ACCION POR EJE ESTRATEGICO | CONSECUTIVO DE LA META DE LA LINEA DE ACCION | CONSECUTIVO DE LA ACTIVIDAD | RESULTADO DE LA ACTIVIDAD | CODIGO DE LA POBLACION OBJETIVO INTERVENIDA | TOTAL POBLACION OBJETIVO INTERVENIDA | RECURSOS EJECUTADOS A LA FECHA DE CORTE | CODIGO DE LA FUENTE DE LOS RECURSOS | LINK DIRECCION ELECTRONICA CON EVIDENCIAS DE LA EJECUCION | DESCRIPCION DEL MEDIO DE VERIFICACION
2 | 1 | 18756 | E1Lb | M01 | A01 | 1 | 01 | 2 | 100000 | 01 | https://esefjl.gov.co/v2/media/files/seguimiento%20plan%20de%20accion%202020/ips%20solano/PLAN%20DE%20CAPACITACIONES%20IPS.pdf | Archivo PDF Plan de Capacitaciones IPS
2 | 2 | 18756 | E1Lc | M01 | A01 | 1 | 01 | 30 | 165732 | 01 | https://esefjl.gov.co/v2/media/files/seguimiento%20plan%20de%20accion%202020/ips%20solano/PROMOCION%20DERECHOS%20Y%20DEBERES%20Y%20MECANISMOS%20DE%20PARTICIPACION | Carpeta con archivos PDF Capacitaciones IPS Solano
2 | 3 | 18756 | E1Le | M01 | A01 | 1 | 01 | 2 | 100000 | 01 | https://esefjl.gov.co/v2/media/files/seguimiento%20plan%20de%20accion%202020/ips%20solano/SOLICITUD%20APOYO%20INTERINSTITUCIONAL.pdf | Archivo PDF Solicitud Apoyo Interinstitcuional
2 | 4 | 18756 | E1Lh | M01 | A01 | 1 | 01 | 13 | 100000 | 01 | https://esefjl.gov.co/v2/media/files/seguimiento%20plan%20de%20accion%202020/ips%20solano/PROMOCION%20DERECHOS%20Y%20DEBERES%20Y%20MECANISMOS%20DE%20PARTICIPACION | Archivo PDF Socialización Protocolo de Atención Preferencial
2 | 5 | 18756 | E2La | M01 | A01 | 20 | 25 | 396 | 150000 | 01 | https://esefjl.gov.co/v2/media/files/seguimiento%20plan%20de%20accion%202020/ips%20solano/PROMOCION%20DERECHOS%20Y%20DEBERES%20Y%20MECANISMOS%20DE%20PARTICIPACION | Carpeta Promoción Derechos y deberes y Mecanismos de Participación
2 | 6 | 18756 | E2Lb | M01 | A01 | 1 | 04 | 4 | 100000 | 01 | https://esefjl.gov.co/v2/media/files/seguimiento%20plan%20de%20accion%202020/ips%20solano/CARNETIZACI%c3%93N%20Y%20RECONOCIMIENTO%20A%20LA%20ASOCIACION%20DE%20USUARIOS | Evidencias fotograficas y Archivo PDF Acta de entrega de carnet y reconocimiento a la asociacion de usuarios
2 | 7 | 18756 | E2Lc | M01 | A01 | 5 | 25 | 79 | 100000 | 01 | https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1028542040998901&id=100015293436187&sfnsn=scwspwa | Video educativo LA SALUD DE MI HIJO EN EDAD ESCOLAR
2 | 8 | 18756 | E2Le | M01 | A01 | 6 | 25 | 18 | 47351 | 01 | https://esefjl.gov.co/v2/media/files/seguimiento%20plan%20de%20accion%202020/ips%20solano/CONVOCATORIA%20RENDICION%20DE%20CUENTAS%20ASOCIACION%20DE%20USUARIOS.pdf | Archivo PDF Convocatoria Rendicion de cuentas asociacion de usuarios
2 | 9 | 18756 | E2Lf | M01 | A01 | 1 | 26 | 5 | 40000 | 01 | https://esefjl.gov.co/v2/media/files/seguimiento%20plan%20de%20accion%202020/ips%20solano/CONVOCATORIA%20RENDICION%20DE%20CUENTAS%20ASOCIACION%20DE%20USUARIOS.pdf | Archivo PDF Gestion con la Alcaldia
2 | 10 | 18756 | E2Li | M01 | A01 | 9 | 25 | 79 | 59190 | 01 | https://esefjl.gov.co/v2/media/files/seguimiento%20plan%20de%20accion%202020/ips%20solano/CANALES%20DE%20COMUNICACION%20E%20INFORMACI%c3%93N/ | Archivos JPG y JPEG Canales de comunicación e información; evidencias fotograficas
2 | 11 | 18756 | E3Lb | M01 | A01 | 10 | 25 | 79 | 59190 | 01 | https://esefjl.gov.co/v2/media/files/seguimiento%20plan%20de%20accion%202020/ips%20solano/CANALES%20DE%20COMUNICACION%20E%20INFORMACI%c3%93N/ | Carpeta Canales de comunicación e información; Archivos JPEG
2 | 12 | 18756 | E3Lc | M01 | A01 | 1 | 01 | 13 | 100000 | 01 | esefjl.gov.co/v2/media/files/seguimiento%20plan%20de%20accion%202020/ips%20solano/PROMOCION%20DERECHOS%20Y%20DEBERES%20Y%20MECANISMOS%20DE%20PARTICIPACION | Archivo PDF Protocolo de Atención Preferencial
2 | 13 | 18756 | E4La | M01 | A01 | 1 | 26 | 5 | 100000 | 01 | link oficio GESTION CON LA ALCALDIA DE CAPACITACION EN CONTROL SOCIAL | Archivo PDF Gestion con la Alcaldia
2 | 14 | 18756 | E4Lb | M01 | A01 | 9 | 26 | 79 | 1000000 | 01 | https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1028542040998901&id=100015293436187&sfnsn=scwspwa | Video educativo LA SALUD DE MI HIJO EN EDAD ESCOLAR
2 | 15 | 18756 | E5La | M01 | A01 | 9 | 26 | 79 | 59190 | 01 | https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1028542040998901&id=100015293436187&sfnsn=scwspwa | Video educativo LA SALUD DE MI HIJO EN EDAD ESCOLAR
2 | 16 | 18756 | E5Ld | M01 | A01 | 8 | 25 | 9 | 100000 | 01 | https://www.facebook.com/100015293436187/videos/1010941479425624/?sfnsn=scwspwa | Video educativo sobre la Violencia de genero

## TREF EJE_LINEA
E1La | DESTINAR Y GESTIONAR LOS RECURSOS FINANCIEROS NECESARIOS EN LOS PRESUPUESTOS EN EL NIVEL NACIONAL Y TERRITORIAL ORIENTADOS A FORTALECER LAS ESTRUCTURAS ADMINISTRATIVAS Y EL RECURSO HUMANO DEDICADO AL FOMENTO Y GESTION DE LOS PROCESOS DE PARTICIPACION Y EN EL DESARROLLO DE LA POLITICA DE PARTICIPACION SOCIAL EN SALUD
E1Lb | DEFINIR LOS PROGRAMAS DE FORMACION Y CAPACITACION AL PERSONAL DEL SECTOR SALUD PARA LA GENERACION DE CAPACIDADES PARA EL DERECHO A LA PARTICIPACION SOCIAL, ASI COMO, HERRAMIENTAS PEDAGOGICAS, DIDACTICAS Y TECNOLOGICAS QUE PERMITAN LA INTERVENCION DE LA COMUNIDAD EN EL SECTOR
E1Lc | DESARROLLAR UNA ESTRATEGIA SISTEMATICA DE ASISTENCIA TECNICA A LAS ENTIDADES TERRITORIALES PARA LA IMPLEMENTACION DE LA POLITICA DE PARTICIPACION SOCIAL EN SALUD
E1Ld | ESTABLECER MECANISMOS DE COFINANCIACION DE PROYECTOS DE INVERSION EN LOS DIFERENTES NIVELES DE GOBIERNO DESTINADOS A LA PROMOCION Y GESTION DE LA PARTICIPACION SOCIAL EN SALUD
E1Le | REALIZAR GESTIONES INTERINSTITUCIONALES PARA LA FORMACION DE LA COMUNIDAD EN PLANEACION, PRESUPUESTACION Y CONTROL SOCIAL EN SALUD
E1Lf | DEFINIR LOS LINEAMIENTOS PARA LAS ENTIDADES TERRITORIALES Y ENTIDADES DEL SECTOR SALUD QUE PROPENDAN POR GARANTIZAR LA PARTICIPACION EN LA DECISION EN LA GESTION DEL SECTOR SALUD EN EL MARCO DEL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DE LA POLITICA DE PARTICIPACION SOCIAL EN SALUD
E1Lg | TRANSVERSALIZAR LOS PROCESOS Y DINAMICAS DE PARTICIPACION SOCIAL EN EL CICLO DE LAS POLITICAS PUBLICAS DEL SECTOR SALUD A NIVEL TERRITORIAL
E1Lh | INCORPORAR EL ENFOQUE DIFERENCIAL EN EL DESARROLLO DE LOS ESPACIOS DE PARTICIPACION EN SALUD EN LA DEFINICION E IMPLEMENTACION DE LOS PROGRAMAS DEL SECTOR SALUD
E1Li | REALIZAR LOS AJUSTES NORMATIVOS QUE PERMITAN LA PARTICIPACION EN LA GESTION DEL SECTOR SALUD EN LOS DIFERENTES NIVELES TERRITORIALES E INSTITUCIONALES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DE LA POLITICA DE PARTICIPACION EN EL MARCO DE LA LEY ESTATUTARIA DE SALUD
E2La | CREAR UNA ESTRATEGIA PEDAGOGICA PERMANENTE EN SALUD PARA CUALIFICAR A LOS CIUDADANOS EN LOS PROCESOS DE PARTICIPACION, EN LOS TEMAS DE INTERES EN SALUD Y EN EL DERECHO A LA SALUD
E2Lb | ESTABLECER LOS INCENTIVOS QUE PROPICIEN LA PARTICIPACION SOCIAL Y COMUNITARIA
E2Lc | IMPULSAR Y PROMOCIONAR LAS INICIATIVAS DEL USO Y APROPIACION DE LAS TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES EN LAS ORGANIZACIONES SOCIALES EN SALUD
E2Ld | FORTALECER LAS ESTRATEGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACION INCLUIDO EL ACCESO A MEDIOS, BOLETINES, PERIODICOS QUE POSIBILITE ESPACIOS A LAS ORGANIZACIONES PARA IMPULSAR Y VISIBILIZAR SUS PROCESOS PARTICIPATIVOS
E2Le | PROMOVER LAS FORMAS DE CONVOCATORIA DE LOS ESPACIOS DE PARTICIPACION QUE RECONOZCA LAS DINAMICAS TERRITORIALES Y COMUNITARIAS DEL SECTOR SALUD
E2Lf | GESTIONAR RECURSOS PARA LA FINANCIACION PARA LAS INICIATIVAS COMUNITARIAS PARA QUE LA COMUNIDAD INCIDA, INTERVENGA Y DECIDA EN EL CICLO DE LAS POLITICAS EN SALUD
E2Lg | DEFINIR LOS LINEAMIENTOS QUE PERMITAN A LAS ENTIDADES TERRITORIALES EL ESTABLECIMIENTO EN SUS PRESUPUESTOS DE LOS RECURSOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR LA PARTICIPACION DE LA COMUNIDAD EN LOS ESPACIOS REQUERIDOS PARA LA DELIBERACION DE LAS POLITICAS PUBLICAS
E2Lh | DEFINIR LOS MECANISMOS PARA FORTALECER LA REPRESENTACION DE LAS COMUNIDADES EN LOS ESPACIOS DE INCIDENCIA EN LA POLITICA PUBLICA EN SALUD
E2Li | DEFINIR LOS MECANISMOS DE CONSULTA Y DE LA TRANSFERENCIA DE LA INFORMACION REQUERIDA PARA GARANTIZAR LA PARTICIPACION DE LA COMUNIDAD, EN LAS DEFINICIONES DE POLITICA INTEGRAL DE SALUD, EN LAS PRIORIDADES EN SALUD, ASI COMO EN INCLUSIONES Y EXCLUSIONES
E3La | DEFINIR E IMPLEMENTAR LAS ESTRATEGIAS DE INCIDENCIA Y FORMACION PARA FORTALECER LA SALUD PUBLICA EN CONCERTACION CON LAS COMUNIDADES
E3Lb | DISEÑAR UNA ESTRATEGIA DE COMUNICACION E INFORMACION PARA LA PROMOCION Y SOCIALIZACION DE UNA CULTURA DE BIENESTAR Y SALUD CON PERSPECTIVA COMUNITARIA
E3Lc | PROMOVER UN PROGRAMA DE FORMACION DE FORMADORES COMUNITARIOS EN SALUD PUBLICA CON ENFOQUE DE DERECHO DIFERENCIAL Y DE GENERO
E3Ld | CONFORMAR Y/O CONSOLIDAR MECANISMOS DE ESPACIOS PARA QUE LA CIUDADANIA PARTICIPE Y SE APROPIE DE LOS PROGRAMAS DE PROMOCION Y PREVENCION
E3Le | INCORPORAR LA POLITICA DE PARTICIPACION EN LOS LINEAMIENTOS DE SALUD PUBLICA ORIENTADOS A LAS ENTIDADES TERRITORIALES
E4La | IMPULSAR PROCESOS DE CAPACITACION Y FORMACION PARA EL DESARROLLO DE CAPACIDADES CIUDADANAS EN LOS ESPACIOS DE CONTROL SOCIAL EN SALUD EN TEMAS RELACIONADOS CON LA GESTION PUBLICA
E4Lb | MEJORAR EL ACCESO A LA INFORMACIÓN POR PARTE DE LA CIUDADANIA A TRAVES DE LA AMPLIACION DE CANALES DE COMUNICACION POR PARTE DE LAS INSTITUCIONES
E4Lc | POSICIONAR EL CONTROL SOCIAL COMO ELEMENTO BASICO DE LA DEMOCRACIA Y LA TRANSPARENCIA EN SALUD, LO CUAL INCLUYE EL RECONOCIMIENTO A VEEDORES Y A SUS REDES
E4Ld | IMPLEMENTAR LOS MECANISMOS QUE PERMITAN FORTALECER LA PARTICIPACION CIUDADANA EN EL ANALISIS DE INFORMACION PARA QUE ESTA CONTRIBUYA A QUE LAS AUTORIDADES HAGAN UN MANEJO TRANSPARENTE DE LOS ASUNTOS Y RECURSOS PUBLICOS
E4Le | DEFINIR E IMPLEMENTAR UNA ESTRATEGIA DE FORMACION DIRIGIDA A LOS FUNCIONARIOS Y LA CIUDADANIA PARA EL FORTALECIMIENTO Y PROMOCION DEL CONTROL SOCIAL EN LAS INSTITUCIONES DEL SECTOR SALUD
E4Lf | CREAR UN OBSERVATORIO DE PARTICIPACION Y CONTROL SOCIAL EN SALUD
E5La | DISEÑAR Y DESARROLLAR LAS METODOLOGIAS DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTACION PARTICIPATIVA CON ENFASIS EN LA GARANTIA DE LA PARTICIPACION DE LA POBLACION EN LA IDENTIFICACION, PRIORIZACION, PRESUPUESTACION, ATENCIONES EN SALUD Y LA SOLUCION DE LOS PROBLEMAS DE SALUD DE SU ENTORNO
E5Lb | IMPLEMENTAR LOS DISPOSITIVOS QUE LE PERMITAN A LA CIUDADANIA PARTICIPAR EN LA GESTION DEL SECTOR SALUD EN LOS NIVELES TERRITORIALES E INSTITUCIONALES
E5Lc | DEFINIR LOS MECANISMOS QUE PERMITAN LA PARTICIPACION DE LA POBLACION EN LA TOMA DE DECISIONES EN LA INVERSION PUBLICA
E5Ld | FORTALECER LOS ESCENARIOS PARA LA PARTICIPACION EN LA DECISION

## TREF POBLACION
01 | TRABAJADORES SECTOR SALUD
02 | TRABAJADORES ASISTENCIALES DE LA SALUD
03 | COPACO
04 | ASOCIACION DE USUARIOS
05 | CTSSS
06 | VEEDURIA
07 | COMITES DE ETICA
08 | COMITES DE VIGILANCIA
09 | ORGANIZACIONES SOCIALES AUTONOMAS
10 | RED COMUNITARIA
11 | RED DE ACCIONES EN SALUD PUBLICA
12 | CIUDADANIA PARTICIPANTE EN EL PIC
13 | POBLACION CON DISCAPACIDAD
14 | ADULTO MAYOR
15 | NIÑOS/AS Y ADOLESCENTES
16 | GRUPOS ETNICOS INDIGENAS
17 | GRUPOS ETNICOS AFROCOLOMBIANOS
18 | GRUPOS ETNICOS PALENQUEROS
19 | GRUPOS ETNICOS RAIZALES
20 | GRIPOS ETNICOS ROM
21 | POBLACION LGBTIQ
22 | VICTIMAS DEL CONFLICTO
23 | POBLACION DESPLAZADA
24 | MADRE GESTANTE
25 | CIUDADANIA GENERAL
26 | NO APLICA

## TREF RECURSOS
01 | RECURSOS PROPIOS DE LA ENTIDAD
02 | SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES
03 | PIC - GESTION SALUD PUBLICA
04 | RENTAS CEDIDAS
05 | TRANSFERENCIAS
06 | COOPERACION INTERNACIONAL
07 | CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS
08 | DONACIONES
09 | ENTIDAD PRIVADA
10 | NO APLICA