## Plan de Trabajo Anual
FECHA DEL REPORTE | 2023-01-25
RAZÓN SOCIAL | ESE FABIO JARAMILLO LONDOÑO
SEDE | SEDE PRINCIPAL
PERÍODO | 01/01/2023-29/12/2023
VIGENCIA | 2023
PLAN DE TRABAJO ANUAL
OBJETIVO | META | ACTIVIDAD | CRONOGRAMA VIGENCIA | [35 empty] | Porcentaje de Ejecución | Responsable (s) | Recursos |  |  | Observaciones | Evidencia
|  |  | ENERO 2023 |  |  | FEBRERO 2023 |  |  | MARZO 2023 |  |  | ABRIL 2023 |  |  | MAYO 2023 |  |  | JUNIO 2023 |  |  | JULIO 2023 |  |  | AGOSTO 2023 |  |  | SEPTIEMBRE 2023 |  |  | OCTUBRE 2023 |  |  | NOVIEMBRE 2023 |  |  | DICIEMBRE 2023 |  |  |  |  | Humanos | Financieros | Tecnológicos
|  |  | P | R | E | P | R | E | P | R | E | P | R | E | P | R | E | P | R | E | P | R | E | P | R | E | P | R | E | P | R | E | P | R | E | P | R | E
REALIZAR LA AUTO EVALAUCION INICIAL DEL SG-SST. | 100% | ELABORACION DEL PLAN ANUAL DE TRABAJO Y CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES | 1 | [35 empty] | 0,0% | SST | SI | SI | SI | PLAN DE TRABAJO ANUAL Y CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES. | VIGENCIA 2023
REALIZAR LA AUTO EVALAUCION INICIAL DEL SG-SST. | 100% | REALIZAR EN LA PLATAFORMA DE ALISSTA EVALAUCION INICIAL CORRESPONDIENTE AL ÑO 2022 | 1 | [35 empty] | 0,0% | SST | SI | NO | SI | FORMATO DE EVALAUCION ESTANDARES MINIMOS DEL SG-SST AÑO 2022 | PLATAFORMA DE ALISSTA
REALIZAR LA AUTO EVALAUCION INICIAL DEL SG-SST. | 100% | ASESORIA EN LA CONSTRUCCION DE LA MATRIZ LEGAL CON EL APLICATIVO ALISSTA. | [6 empty] | 1 | [29 empty] | 0,0% | ARL POSITIVA | SI | SI | SI | ACTA DE REUNION | ELABORACION DE LA MATRIZ EN EL APLCIATIVO.
ACTUALIZACION ANUAL DE LA MATRIZ DE RIESGOS DE ACUERDO A LA EMPRESA. | 100% | REVISION Y ACTUALIZACION DE HOJAS DE VIDA CONDUCTORES | [15 empty] | 1 | [20 empty] | 0,0% | SST | SI | NO | SI | HOJAS DE VIDA ACTUALIZADAS | REVISAR LICENCIAS, PATENTES, PERMISOS DE NAVEGACION
ACTUALIZACION ANUAL DE LA MATRIZ DE RIESGOS DE ACUERDO A LA EMPRESA. | 100% | ASESORIA EN LA IDENTIFICACION DE PELIGROS, EVALAUCION Y VALORACION DE LOS RIESGOS EN EL APLICATIVO ALISSTA. | [9 empty] | 1 | [26 empty] | 0,0% | ARL POSITIVA | SI | SI | SI | ACTA DE REUNION | SE REALIZA CON ASESORA DE LA ARL POSITIVA QUIEN FIJA FECHA
ACTUALIZACION ANUAL DE LA MATRIZ LEGAL DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD APLICADA A LA EMPRESA. | 100% | ACTUALIZAR LA MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES - CERTIFICACION DE LA REVISION POR EL ABOGADO. |  |  |  | 1 | [32 empty] | 0,0% | EMPRESA INTERMEDIADORA GARANTY SEGUROS - SST. | SI | SI | SI | MATRIS DE REQUISITOS LEGALES ACTUALZIADA | CERTIFICACION DEL ABOGADO QUE LA ACTUALIZA.
ELABORACION DEL PLAN DE TRABAJO Y CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PARA LA VIGENCIA. | 100% | PROTOCOLO DE ATENCION DE VICTIMAS EN ACCIDENTES DE TRANSITO | [21 empty] | 1 | [14 empty] | 0,0% | EMPRESA INTERMEDIADORA GARANTY SEGUROS - SST. | SI | SI | SI | REGISTRO DE ASISTENCIA | SOLO PERSONAL DE AMBULANCIAS
ELABORACION DEL PLAN DE TRABAJO Y CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PARA LA VIGENCIA. | 100% | PROTOCOLO PARA SELECCION DE CONDUCTORES DE AMBULANCIAS | [12 empty] | 1 | [23 empty] | 0,0% | EMPRESA INTERMEDIADORA GARANTY SEGUROS - SST. | SI | SI | SI | REGISTRO DE ASISTENCIA | SOLO CONDUCTORES DE AMBULANCIAS
ELABORACION DEL PLAN DE TRABAJO Y CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PARA LA VIGENCIA. | 100% | INDUCCION Y RE INDUCCION EN PESV | [6 empty] | 1 | [29 empty] | 0,0% | SST | SI | SI | SI | REGISTRO DE ASSITENCIA | SOLO PARA COMITE PESV
ELABORACION DEL PLAN DE TRABAJO Y CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PARA LA VIGENCIA. | 100% | CAPACITACION EN REINDUCCION AL SG-SST DE LA EMRPESA |  |  |  | 1 | [32 empty] | 0,0% | SST | SI | NO | SI | REGISTRO DE ASISTENCIA | VIRTUAL PARA TODO EL PERSONAL DE LA EMPRESA.
ELABORACION DEL PLAN DE TRABAJO Y CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PARA LA VIGENCIA. | 100% | CAPACITACION EN EPP PERSONAL DE SALUD. (IDENTIFICACION, MATRIZ DE EPP, RESPOSICION, OBLIGATORIEDAD DE SUMINISTRO DE EPP) | [6 empty] | 1 | [29 empty] | 0,0% | ARL POSITIVA | SI | SI | SI | REGISTRO DE ASISTENCIA | VIRTUAL
ELABORACION DEL PLAN DE TRABAJO Y CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PARA LA VIGENCIA. | 100% | CAPACITACION EN EPP COVID-19( USO, GUARDA, REPOSICION, HIGIENE, DISPOSICION FINAL) | [12 empty] | 1 | [23 empty] | 0,0% | ARL POSITIVA | SI | SI | SI | REGISTRO DE ASISTENCIA | RESPOSNABLE ARL POSITIVA
ELABORACION DEL PLAN DE TRABAJO Y CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PARA LA VIGENCIA. | 100% | CAPACITACION EN EPP COVID-19( USO, GUARDA, REPOSICION, HIGIENE, DISPOSICION FINAL) | [6 empty] | 1 | [29 empty] | 0,0% | ARL POSITIVA | SI | SI | SI | REGISTRO DE ASISTENCIA | ARL POSITIVA
ELABORACION DEL PLAN DE TRABAJO Y CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PARA LA VIGENCIA. | 100% | VERIFICACION DEL INFORME DE RESULTADOS DE GESTION DEL COMITE DE CONVIVENCIA LABORAL | [33 empty] | 1 |  |  | 0,0% | COMITE DE CONVIVENCIA LABORAL | SI | NO | SI | INFORME DEL COMITE DE CONVIVENCIA LABORAL | SE REGISTRA EN LA GERENCIA.
ELABORACION DEL PLAN DE TRABAJO Y CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PARA LA VIGENCIA. | 100% | SIMULACRO NACIONAL DE RIESGOS | [27 empty] | 1 | [8 empty] | 0,0% | COMITE DE EMERGENCIAS - COMITE HOSPITALARIO DE EMERGENCIAS | SI | NO | SI | FORMATO DE EVALAUCION SIMULACRO - REGISTRO FOTOGRAFICO | INFORME A LA GERENCIA.
ELABORACION DEL PLAN DE TRABAJO Y CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PARA LA VIGENCIA. | 100% | LISTA DE CHEQUEO PARA LA REVISION DE VEHICLOS RECOLECTORES DE RESIDUOS PELIGROSOS | [12 empty] | 1 | [23 empty] | 0,0% | SST | SI | SI | SI | LISTAD DE CHEQUEO | INFORME A LA GERNECIA.
ELABORACION DEL PLAN DE TRABAJO Y CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PARA LA VIGENCIA. | 100% | APLICACION LISTA DE CHEQUEO PARA LA REVISION DE PLANTAS DE INCINERACION Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS PELIGROSOS | [12 empty] | 1 | [23 empty] | 0,0% | SST | SI | SI | SI | LISTAD DE CHEQUEO | INFORME A LA GERENCIA.
ELABORACION DEL PLAN DE TRABAJO Y CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PARA LA VIGENCIA. | 100% | AUDITORIA INTERNA AL SG-SST, POR PARTE DEL COPASST. | [18 empty] | 1 | [17 empty] | 0,0% | COPASST - SST | SI | NO | SI | FORMATOS DE AUDITORIA | INFORME A LA GERENCIA
ELABORACION DEL PLAN DE TRABAJO Y CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PARA LA VIGENCIA. | 100% | INSPECCION KIT ANTIDERRAME | [15 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  |  | 0,0% | SST - COPASST | SI | SI | SI | FORMATO DE INSPECCION. | DOTAR DE INSUMOS PENDIENTES EN EL KIT
ELABORACION DEL PLAN DE TRABAJO Y CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PARA LA VIGENCIA. | 100% | SEGUIMIENTO Y CONTROL A LAS INFRACCIONES DE TRANSITO PERSONAL CONDUCTOR | [15 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  |  | 0,0% | SST | SI | SI | SI | REGISTRO SIMIT | SE INFORMA A LA GERENCIA DE LOS HALLAZGOS.
ELABORACION DEL PLAN DE TRABAJO Y CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PARA LA VIGENCIA. | 100% | PLAN DE MANEJO INTEGRAL DE PLAGAS Y LAVADO DE TANQUES ELEVADOS. | [9 empty] | 1 | [8 empty] | 1 | [8 empty] | 1 | [8 empty] | 0,0% | GERENCIA | SI | NO | SI | CONTRATO CON EMPRESA IDONEA | CERTIFICACION DE FUMIGACION, DE LAVADO DE TANQUES
ELABORACION DEL PLAN DE TRABAJO Y CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PARA LA VIGENCIA. | 100% | INSPECCION CASETA DE RESIDUOS DE SALUD | [12 empty] | 1 | [17 empty] | 1 | [5 empty] | 0,0% | COMITE PGIRASA | SI | NO | SI | FORMATO DE INSPECCION | INFORMAR A LA GERENCIA LOS HALLAZGOS.
ELABORACION DEL PLAN DE TRABAJO Y CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PARA LA VIGENCIA. | 100% | INSPECCION A CONTENEDORES DE RESIDUOS SOLIDOS DE SALUD. | [12 empty] | 1 | [23 empty] | 0,0% | COMITE PGIRASA | SI | NO | SI | FORMATO DE INSPECCION | VERIFICAR EL USO, ESTADO E HIGIENE DE LOS CONTENEDORES DE RESIDUOS.
ELABORACION DEL PLAN DE TRABAJO Y CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PARA LA VIGENCIA. | 100% | INSPECCION LISTA DE CHEQUEO DE L&D DE AMBULANCIAS | [12 empty] | 1 | [17 empty] | 1 | [5 empty] | 0,0% | COMITE PGIRASA | SI | NO | SI | LISTAD DE CHEQUEO DILIGENCIADA | INFORMAR HALLAZGOS A LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA.
ELABORACION DEL PLAN DE TRABAJO Y CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PARA LA VIGENCIA. | 100% | ACTUALIZACION DEL DOCUMETO PGIRASA (PROTOCOLOS, MANUALES, FORMATOS) | [6 empty] | 1 | [29 empty] | 0,0% | GERENCIA | SI | NO | SI | DOCUMENTO ACTUALIZADO PGIRASA Y SOCIALIZADO A TODO EL PERSONAL | AUTORIZACION DEL ORDENADOR DEL GASTO PARA CONTRATAR PROFESIONAL IDONEO.
ELABORACION DEL PLAN DE TRABAJO Y CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PARA LA VIGENCIA. | 100% | REVISION AL CUMPLIMIENTO DE LA TOMA DE EXAMENES MEDICOS DE INGRESO Y EGRESO |  |  |  | 1 | [17 empty] | 1 | [14 empty] | 0,0% | COPASST - SST | SI | NO | SI | ACTA DE COMITE COPASST. | VERIFICAR LA EXISTENCIA DEL CONTRATO Y LA EJECUCION DEL MISMO.
ELABORACION DEL PLAN DE TRABAJO Y CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PARA LA VIGENCIA. | 100% | COMITE HOSPITALARIO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES |  |  |  | 1 | [17 empty] | 1 | [14 empty] | 0,0% | COMITE PHE | SI | NO | SI | ACTAS DE COMITE. | SE DEBEN ALLEGAR COPIA AL GERENTE.
ELABORACION DEL PLAN DE TRABAJO Y CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PARA LA VIGENCIA. | 100% | COMITE OPERATIVO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES |  |  |  | 1 | [17 empty] | 1 | [14 empty] | 0,0% | COE | SI | NO | SI | ACTAS DE COMITE | VIGENCIA 2023
ELABORACION DEL PLAN DE TRABAJO Y CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PARA LA VIGENCIA. | 100% | INFORME ANUAL DE GENERADORES DE RESIDUOS PELIGROSOS EN LA PLATAFORMA IDEAM Y FISICO PARA CORPOAMAZONIA JUNTO CON SUS INDICADORES. | [6 empty] | 1 | [29 empty] | 0,0% | SST | SI | NO | SI | PRESENTACION DE INFORME REGISTRO PLATAFORMA IDEAM Y SELLO CORPOAMAZONIA | INFORME REVISADO Y FIRMADO POR EL GERENTE.
ELABORACION DEL PLAN DE TRABAJO Y CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PARA LA VIGENCIA. | 100% | APLICAR LISTA DE CHEQUEO PARA LA REVISION DEL PLAN DE GESTION INTERGRAL COMPONENTE INTERNO | [21 empty] | 1 | [14 empty] | 0,0% | COMITE PGIRASA | SI | NO | SI | DILIGENCIAMIENTO DE LA LISTA DE CHEQUEO POR CADA IPS. | ENVIAR COPIA A LA GERENCIA JUNTO CON LAS MEJORAS Y RECOMENDACIONES DE MEJORA.
ELABORACION DEL PLAN DE TRABAJO Y CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PARA LA VIGENCIA. | 100% | COMITE PGIRASA |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  |  | 0,0% | COMITE PGIRASA | SI | SI | SI | ACTAS DE REUNION DEL COMITE PGIRASA. | SE REALIZA REUNION ORDENARIA BIMENSUAL Y EXTRAORDINARIA CADA VEZ QUE SE PRESENTE NOVEDAD URGENTE.
ELABORACION DEL PLAN DE TRABAJO Y CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PARA LA VIGENCIA. | 100% | INSPECCION A EPP PARA LOS CARGOS QUE LO REQUIEREN SEGUN FORMATO | [12 empty] | 1 | [17 empty] | 1 | [5 empty] | 0,0% | SST - COPASST | SI | NO | SI | FORMATOS DE INSPECCION | SE DEBEN REALIZAR INSPECCIONES EN CADA IPS.
ELABORACION DEL PLAN DE TRABAJO Y CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PARA LA VIGENCIA. | 100% | INSPECCION A CAMILLA DE PRIMEROS AUXILIOS. |  |  |  | 1 | [17 empty] | 1 | [14 empty] | 0,0% | COPASST - SST | SI | NO | SI | DILIGENCIAMIENTO DEL FORMATO DE INSPECCION | SE DEBEN REALIZAR POR CADA IPS DE ACUERDO A CAMILLAS EXISTENTES.
ELABORACION DEL PLAN DE TRABAJO Y CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PARA LA VIGENCIA. | 100% | INSPECCION A EXTINTORES DE ACUERDO A SU DISTRIBUCION. | [12 empty] | 1 | [17 empty] | 1 | [5 empty] | 0,0% | COPASST - SST | SI | NO | SI | DILIGENCIAMIENTO DE FORMATO DE INSPECCION. | VIGENCIA 2023
ELABORACION DEL PLAN DE TRABAJO Y CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PARA LA VIGENCIA. | 100% | INSPECCION A BOTIQUIN DE ACUERDO A DISTRIBUCION |  |  |  | 1 | [17 empty] | 1 | [14 empty] | 0,0% | COPASST - SST | SI | NO | NO | FORMATO DE INSPECCION DE BOTIQUINES | VIGENCIA 2023
ELABORACION DEL PLAN DE TRABAJO Y CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PARA LA VIGENCIA. | 100% | SEGUIMIENTO A ENTREGA Y REPOSICION DE EPP | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 0,0% | SST | SI | NO | SI | FORMATOS DE REPOSICION DE EPP | LOS FORMATOS DE REPOSICION EPP FIRMADOS POR EL FUNCIONARIO.
ELABORACION DEL PLAN DE TRABAJO Y CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PARA LA VIGENCIA. | 100% | PAUSAS ACTIVAS DE TRABAJO | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 0,0% | SST | SI | NO | NO | EVIDENCIA FOTOGRAFICA | EL PERSONAL REALIZA POR GRUPOS PAUSASA ACTIVAS DE TRABAJO CON LA LIDER DE SST.
ELABORACION DEL PLAN DE TRABAJO Y CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PARA LA VIGENCIA. | 100% | INFORME ANUAL 2022 DE GESTION DE RESIDUOS PELIGROSOS - SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL. | 1 | [35 empty] | 0,0% | SST | SI | NO | SI | INFORME DE RESIDUOS PELIGRSOSOS ENVIADO A LA SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL. | VIGENCIA 2022
REALIZAR LA REVISION ANUAL DEL SG-SST POR PARTE DE LA GERENCIA | 100% | REALIZAR LA REVISION POR LA ALTA GERENCIA. | 1 | [35 empty] | 0,0% | SST | SI | NO | SI | INFORME DE REVISION DE LA GERENCIA. | VIGENCIA 2022
REALIZAR AUDITORIA ANUAL DEL SG-SST | 100% | INSPECCION A KIT DE CARRETERAS AMBULANCIAS | [12 empty] | 1 | [17 empty] | 1 | [5 empty] | 0,0% | SST | SI | SI | SI | FORMATO DE INSPECCION. | INFORME A LA SUBGERENTE ADMINISTRATIVA.
ELABORAR PLAN DE CAPACITACION EN TEMAS DE PROMOCION Y PREVENCION DEL ACCIDENTE DE TRABAJO Y LA ENFEMREDAD LABORAL | 100% | CAPACITACION EN RIESGO PSICOLABORAL - RESOLUCION DE CONFLICTOS | [15 empty] | 1 | [20 empty] | 0,0% | ARL POSITIVA | SI | SI | SI | REGISTRO DE ASISTENCIA | CAPACITACION VIRTUAL PARA TODO EL PERSONAL
ELABORAR PLAN DE CAPACITACION EN TEMAS DE PROMOCION Y PREVENCION DEL ACCIDENTE DE TRABAJO Y LA ENFEMREDAD LABORAL | 100% | SEMANA DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO- TALLER TEORICO PRACTICO EN MANEJO DEL ESTRES Y AUTOCUIDADO EN FLORENCIA | [24 empty] | 1 | [11 empty] | 0,0% | ARL POSITIVA | SI | SI | SI | REGISTRO DE ASISTENCIA - REGISTRO FOTOGRAFICO | SEMANA DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
ELABORAR PLAN DE CAPACITACION EN TEMAS DE PROMOCION Y PREVENCION DEL ACCIDENTE DE TRABAJO Y LA ENFEMREDAD LABORAL | 100% | SEMANA DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - TALLER EN DME POSTURAS, ESFUERZOS FISICOS, ACTIVIDADES REPETITIVAS - FLORENCIA | [24 empty] | 1 | [11 empty] | 0,0% | ARL POSITIVA | SI | SI | SI | REGISTRO DE ASISTENCIA - REGISTRO DE ASISTENCIA | SEMANA DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
ELABORAR PLAN DE CAPACITACION EN TEMAS DE PROMOCION Y PREVENCION DEL ACCIDENTE DE TRABAJO Y LA ENFEMREDAD LABORAL | 100% | SEMANA DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - TALLER DE RELAJACION PARA FUNCIONARIOS FLORENCIA. | [24 empty] | 1 | [11 empty] | 0,0% | ARL POSITIVA | SI | SI | SI | REGISTRO FOTOGRAFICO -REGISTRO DE ASISTENCIA | SEMANA DELA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
ELABORAR PLAN DE CAPACITACION EN TEMAS DE PROMOCION Y PREVENCION DEL ACCIDENTE DE TRABAJO Y LA ENFEMREDAD LABORAL | 100% | SEMANA DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (RUMBA TERAPIA FLORENCIA) | [24 empty] | 1 | [11 empty] | 0,0% | ARL POSITIVA | SI | SI | SI | REGISTRO DE ASISTENCIA Y REGISTRO FOTOGRAFICO | SEMANA DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
ELABORAR PLAN DE CAPACITACION EN TEMAS DE PROMOCION Y PREVENCION DEL ACCIDENTE DE TRABAJO Y LA ENFEMREDAD LABORAL | 100% | SEMANA DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - PAUSAS ACTIVAS DE TRABAJO | [24 empty] | 1 | [11 empty] | 0,0% | ARL POSITIVA | SI | SI | SI | REGISTRO FOTOGRAFICO - REGISTRO DE ASISTENCIA | SEMANA DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
ELABORAR PLAN DE CAPACITACION EN TEMAS DE PROMOCION Y PREVENCION DEL ACCIDENTE DE TRABAJO Y LA ENFEMREDAD LABORAL | 100% | CAPACITACION IDENTIFICACION DEL RIESGO BIOLOGICO (PRACTICAS DE SEGURIDAD QUE AYUDAN A PREVENIR EL RIESGO BIOLOGICO) | [30 empty] | 1 | [5 empty] | 0,0% | ARL POSITIVA | SI | SI | SI | REGISTRO DE ASISTENCIA | VIRTUAL PARA TODO EL PERSONAL
ELABORAR PLAN DE CAPACITACION EN TEMAS DE PROMOCION Y PREVENCION DEL ACCIDENTE DE TRABAJO Y LA ENFEMREDAD LABORAL | 100% | CAPACITACION EN IDENTIFICACION DEL RIESGO BIOLOGICO ( PREVENCION Y MANEJO DE LOS AT POR R. BIOLOGICO) | [15 empty] | 1 | [20 empty] | 0,0% | ARL POSITIVA | SI | SI | SI | REGISTRO DE ASISTENCIA | VIRTUAL
ELABORAR PLAN DE CAPACITACION EN TEMAS DE PROMOCION Y PREVENCION DEL ACCIDENTE DE TRABAJO Y LA ENFEMREDAD LABORAL | 100% | CAPACITACION EN RIESGO BIOLOGICO - ENFERMEDADES RESPIRATORIAS COVID-19 R. 1238 DE 2022 MINSALUD. | [30 empty] | 1 | [5 empty] | 0,0% | ARL POSITIVA | SI | SI | SI | REGISTRO DE ASISTENCIA | VIRTUAL
ELABORAR PLAN DE CAPACITACION EN TEMAS DE PROMOCION Y PREVENCION DEL ACCIDENTE DE TRABAJO Y LA ENFEMREDAD LABORAL | 100% | ASESORIA AL COMITE COPASST EN METODOLOGIA DE INVESTIGACION DE INCIDENTES Y ACCIDENTES DE TRABAJO. | [21 empty] | 1 | [14 empty] | 0,0% | ARL POSITIVA | SI | SI | SI | REGISTRO DE ASISTENCIA | PRESENCIAL
ELABORAR PLAN DE CAPACITACION EN TEMAS DE PROMOCION Y PREVENCION DEL ACCIDENTE DE TRABAJO Y LA ENFEMREDAD LABORAL | 100% | CAPACITACION RIESGO PSICOLABORAL - RESOLUCION DE COMNFLICTOS | [12 empty] | 1 | [23 empty] | 0,0% | ARL POSITIVA | SI | SI | SI | REGISTRO DE ASISTENCIA | PRESENCIAL SEDE ADMINISTRATIVA
ELABORAR PLAN DE CAPACITACION EN TEMAS DE PROMOCION Y PREVENCION DEL ACCIDENTE DE TRABAJO Y LA ENFEMREDAD LABORAL | 100% | CAPACITACION EN INVESTIGACION DE ACCIDENTES DE TRABAJO. | [21 empty] | 1 | [14 empty] | 0,0% | ARL POSITIVA | SI | SI | SI | REGISTRO DE ASISTENCIA | VIRTUAL PARA TODO EL PERSONAL
ELABORAR PLAN DE CAPACITACION EN TEMAS DE PROMOCION Y PREVENCION DEL ACCIDENTE DE TRABAJO Y LA ENFEMREDAD LABORAL | 100% | CAPACITACION EN PREVENCION ACCIDENTES FLUVIALES | [6 empty] | 1 | [29 empty] | 0,0% | ARL POSITIVA | SI | SI | SI | REGISTRO DE ASISTENCIA | VIRTUAL SOLO PARA PERSONAL DE SOLANO, MILAN Y SAG.
ELABORAR PLAN DE CAPACITACION EN TEMAS DE PROMOCION Y PREVENCION DEL ACCIDENTE DE TRABAJO Y LA ENFEMREDAD LABORAL | 100% | CAPACITACION EN IDENTIFICACION DEL RIESGO BIOLOGICO |  |  |  | 1 | [32 empty] | 0,0% | ARL POSITIVA | SI | SI | SI | REGISTRO DE ASISTENCIA | VIRTUAL PARA TODO EL PERSONAL
ELABORAR PLAN DE CAPACITACION EN TEMAS DE PROMOCION Y PREVENCION DEL ACCIDENTE DE TRABAJO Y LA ENFEMREDAD LABORAL | 100% | CAPACITACION DE LAS ENFERMEDADES POR RIESGOS BIOLOGICOS | [18 empty] | 1 | [17 empty] | 0,0% | ARL POSITIVA | SI | SI | SI | REGISTRO DE ASISTENCIA | ACTIVIDAD VIRTUAL PARA TODAS LAS IPS.
ELABORAR PLAN DE CAPACITACION EN TEMAS DE PROMOCION Y PREVENCION DEL ACCIDENTE DE TRABAJO Y LA ENFEMREDAD LABORAL | 100% | CAPACITACION VIRTUAL EN PLAN HOSPITALARIO DE EMERGENCIAS | [24 empty] | 1 | [11 empty] | 0,0% | ARL POSITIVA | SI | SI | SI | REGISTRO FOTOGRAFICO - REGISTRO ASISTENCIA | ACTIVIDAD VIRTUAL PARA TODAS LAS IPS.
ELABORAR PLAN DE CAPACITACION EN TEMAS DE PROMOCION Y PREVENCION DEL ACCIDENTE DE TRABAJO Y LA ENFEMREDAD LABORAL | 100% | PARTICIPACION AL CONGRESO NACIONAL DE SEGURIDAD, SALUD Y AMBIENTE. JUNIO 2023 BOGOTA. | [15 empty] | 1 | [20 empty] | 0,0% | ARL POSITIVA | SI | SI | NO | CERTIFICACION DE PARTICIPACION | PAGO DE INSCRIPCION A CARGO DE LA ARL POSITIVA.
ELABORAR PLAN DE CAPACITACION EN TEMAS DE PROMOCION Y PREVENCION DEL ACCIDENTE DE TRABAJO Y LA ENFEMREDAD LABORAL | 100% | RUMBA TERAPIA (VALPARAISO, SOLITA, MILAN, SAN ANTONIO Y SOLANO) | [24 empty] | 1 | [11 empty] | 0,0% | EMPRESA INTERMEDIADORA GARANTY SEGUROS - SST. | SI | SI | SI | REGISTRO FOTOGRAFICO - REGISTRO DE ASISTENCIA | ACTIVIDAD PRESENCIAL EN LA SEMANA DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.
ELABORAR PLAN DE CAPACITACION EN TEMAS DE PROMOCION Y PREVENCION DEL ACCIDENTE DE TRABAJO Y LA ENFEMREDAD LABORAL | 100% | CAPACITACION Y ENTRENAMIENTO A BRIGADISTAS (PRIMEROS AUXILOS, CONTRAINCENDIOS, EVACUACION) IPS SOLITA, MILAN, SAN ANTONIO | [24 empty] | 1 | [11 empty] | 0,0% | EMPRESA INTERMEDIADORA GARANTY SEGUROS - SST. | SI | SI | SI | REGISTRO FOTOGRAFICO - REGISTRO DE ASISTENCIA | CAPACITACION PRESENCIAL CON ENTRENAMIENTO EN LAS IPS INDICADAS,
ELABORAR PLAN DE CAPACITACION EN TEMAS DE PROMOCION Y PREVENCION DEL ACCIDENTE DE TRABAJO Y LA ENFEMREDAD LABORAL | 100% | CAPACITACION VIRTUAL COLECTIVA PREVENCION DE ACCIDENTES VIALES (RESPONSABILIDADES LEGALES EN SINIESTROS VIALES) | [9 empty] | 1 | [26 empty] | 0,0% | EMPRESA INTERMEDIADORA GARANTY SEGUROS - SST. | SI | SI | SI | REGISTRO FOTOGRAFICO - REGISTRO DE ASISTENCIA. | CAPACITACION VIRTUAL PARA TODO EL PERSONAL.
ELABORAR PLAN DE CAPACITACION EN TEMAS DE PROMOCION Y PREVENCION DEL ACCIDENTE DE TRABAJO Y LA ENFEMREDAD LABORAL | 100% | CAPACITACION EN ACTUALIZACION NORMATIVA EN COMITE DE CONVIVNECIA LABORAL VIRTUAL. | [6 empty] | 1 | [29 empty] | 0,0% | EMPRESA INTERMEDIADORA GARANTY SEGUROS - SST. | SI | SI | SI | REGISTRO FOTOGRAFICO Y REGISTRO DE ASISTENCIA | ACTIVIDAD SOLO PARA EL COMITE DE CONVIVNECIA LABORAL.
REALIZAR INDICADORES DE CUMPLIMIENTO DEL SG-SST | 100% | TOMA DE EXAMENES MEDICOS OCUPACIONALES PERIODICOS PERSONAL DE PLANTA | [6 empty] | 1 | [29 empty] | 0,0% | GERENCIA | SI | NO | SI | CERTIFICADOS DE APTITUD LABORAL | CONTRATO CON PROVEEDOR.
REALIZAR INDICADORES DE CUMPLIMIENTO DEL SG-SST | 100% | CONSOLIDACION DEL AUSENTISMO LABORAL POR TODA CAUSA | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 0,0% | SST | SI | NO | SI | CONSOLIDADO PLATAFORMA ALISSTA. | SE REGISTRAN PERMISOS CORTOS, PERMISOS LARGOS, INCAPACIDADES MEDICAS POR TODA CAUSA Y ACCIDNETES DE TRABAJO.
REALIZAR INDICADORES DE CUMPLIMIENTO DEL SG-SST | 100% | REUNIONES MENSUALES DEL COMITE COPASST. | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 0,0% | SST - COPASST | SI | NO | SI | ACTAS DE REUNION MENSUAL | VIGENCIA 2023
REALIZAR INDICADORES DE CUMPLIMIENTO DEL SG-SST | 100% | RENDICION DE CUENTAS DEL DESARROLLO DEL SG-SST DEL AÑO 2022 | 1 | [35 empty] | 0,0% | SST | SI | SI | SI | INFORME DE RENDICION DE CUENTAS DEL SGSST | VIGENCIA 2022
REALIZAR INDICADORES DE CUMPLIMIENTO DEL SG-SST | 100% | ELABORAR PRESUPESTO ANUAL VIGENCIA 2023 | 1 | [35 empty] | 0,0% | SST | SI | SI | SI | PRESUPUESTO ANUAL VIGENCIA 2023 | REGISTRAR EN LA PLATAFORMA ALISSTA.
REALIZAR INDICADORES DE CUMPLIMIENTO DEL SG-SST | 100% | ELABORACION DEL PLAN DE CAPACITACION ANUAL VIGENCIA 2023 | 1 | [35 empty] | 0,0% | SST | SI | SI | SI | PLAN DE TRABAJO | VIGENCIA 2023 EN LA PLATAFORMA ALISSTA
REALIZAR INDICADORES DE CUMPLIMIENTO DEL SG-SST | 100% | ASESORIA EN LA DEFINICION DE METAS Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES A TRAVES DEL APLCIATIVO ALISSTA |  |  |  | 1 | [32 empty] | 0,0% | ARL POSITIVA - SST | SI | NO | SI | ACTA DE REUUNION | ELABORACION DE INDICADORES EN EL APLICATIVO
|  | RESUMEN | ENERO 2023 |  |  | FEBRERO 2023 |  |  | MARZO 2023 |  |  | ABRIL 2023 |  |  | MAYO 2023 |  |  | JUNIO 2023 |  |  | JULIO 2023 |  |  | AGOSTO 2023 |  |  | SEPTIEMBRE 2023 |  |  | OCTUBRE 2023 |  |  | NOVIEMBRE 2023 |  |  | DICIEMBRE 2023 |  |  | TOTAL
|  | TOTAL ACTIVIDADES | 11 |  |  | 14 |  |  | 13 |  |  | 8 |  |  | 15 |  |  | 11 |  |  | 7 |  |  | 14 |  |  | 12 |  |  | 7 |  |  | 11 |  |  | 8 |  |  | 131
|  | TOTAL ACTIVIDADES PROGRAMADAS | 11 |  |  | 14 |  |  | 13 |  |  | 8 |  |  | 15 |  |  | 11 |  |  | 7 |  |  | 14 |  |  | 12 |  |  | 7 |  |  | 11 |  |  | 8 |  |  | 131
|  | TOTAL ACTIVIDADES REPROGRAMADAS | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | TOTAL ACTIVIDADES EJECUTADAS | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | PORCENTAJE DEL EJECUCIÓN DEL MES | 0,0% |  |  | 0,0% |  |  | 0,0% |  |  | 0,0% |  |  | 0,0% |  |  | 0,0% |  |  | 0,0% |  |  | 0,0% |  |  | 0,0% |  |  | 0,0% |  |  | 0,0% |  |  | 0,0% |  |  | 0,0%
GERENTE |  |  | SUBGERENTE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | [19 empty] | PROFESIONAL UNIVERSITARIA SST
FECHA DE APROBACION

## Detalle de actividades
OBJETIVO | META | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | RECURSOS HUMANOS | RECURSOS TECNOLÓGICOS | RECURSOS FINANCIEROS | ESTADO | FECHA ESTADO | HORA INICIAL | HORA FINAL | EVIDENCIA | OBSERVACIONES
ACTUALIZACION ANUAL DE LA MATRIZ LEGAL DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD APLICADA A LA EMPRESA. | 100% | ACTUALIZAR LA MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES - CERTIFICACION DE LA REVISION POR EL ABOGADO. | EMPRESA INTERMEDIADORA GARANTY SEGUROS - SST. | SI | SI | SI | Programada | 2023-02-23 | 7:00am | 7:00am | MATRIS DE REQUISITOS LEGALES ACTUALZIADA | CERTIFICACION DEL ABOGADO QUE LA ACTUALIZA.
ELABORAR PLAN DE CAPACITACION EN TEMAS DE PROMOCION Y PREVENCION DEL ACCIDENTE DE TRABAJO Y LA ENFEMREDAD LABORAL | 100% | CAPACITACION EN ACTUALIZACION NORMATIVA EN COMITE DE CONVIVNECIA LABORAL VIRTUAL. | EMPRESA INTERMEDIADORA GARANTY SEGUROS - SST. | SI | SI | SI | Programada | 2023-03-16 | 7:00am | 7:00am | REGISTRO FOTOGRAFICO Y REGISTRO DE ASISTENCIA | ACTIVIDAD SOLO PARA EL COMITE DE CONVIVNECIA LABORAL.
ELABORACION DEL PLAN DE TRABAJO Y CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PARA LA VIGENCIA. | 100% | INSPECCION A CAMILLA DE PRIMEROS AUXILIOS. | COPASST - SST | SI | SI | NO | Programada | 2023-02-21 | 7:00am | 7:00am | DILIGENCIAMIENTO DEL FORMATO DE INSPECCION | SE DEBEN REALIZAR POR CADA IPS DE ACUERDO A CAMILLAS EXISTENTES.
ELABORACION DEL PLAN DE TRABAJO Y CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PARA LA VIGENCIA. | 100% | INSPECCION A CAMILLA DE PRIMEROS AUXILIOS. | COPASST - SST | SI | SI | NO | Programada | 2023-08-21 | 7:00am | 7:00am | DILIGENCIAMIENTO DEL FORMATO DE INSPECCION | SE DEBEN REALIZAR POR CADA IPS DE ACUERDO A CAMILLAS EXISTENTES.
ELABORAR PLAN DE CAPACITACION EN TEMAS DE PROMOCION Y PREVENCION DEL ACCIDENTE DE TRABAJO Y LA ENFEMREDAD LABORAL | 100% | CAPACITACION VIRTUAL COLECTIVA PREVENCION DE ACCIDENTES VIALES (RESPONSABILIDADES LEGALES EN SINIESTROS VIALES) | EMPRESA INTERMEDIADORA GARANTY SEGUROS - SST. | SI | SI | SI | Programada | 2023-04-19 | 7:00am | 7:00am | REGISTRO FOTOGRAFICO - REGISTRO DE ASISTENCIA. | CAPACITACION VIRTUAL PARA TODO EL PERSONAL.
ELABORACION DEL PLAN DE TRABAJO Y CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PARA LA VIGENCIA. | 100% | INSPECCION A EPP PARA LOS CARGOS QUE LO REQUIEREN SEGUN FORMATO | SST - COPASST | SI | SI | NO | Programada | 2023-05-15 | 8:00am | 8:00am | FORMATOS DE INSPECCION | SE DEBEN REALIZAR INSPECCIONES EN CADA IPS.
ELABORAR PLAN DE CAPACITACION EN TEMAS DE PROMOCION Y PREVENCION DEL ACCIDENTE DE TRABAJO Y LA ENFEMREDAD LABORAL | 100% | CAPACITACION Y ENTRENAMIENTO A BRIGADISTAS (PRIMEROS AUXILOS, CONTRAINCENDIOS, EVACUACION) IPS SOLITA, MILAN, SAN ANTONIO | EMPRESA INTERMEDIADORA GARANTY SEGUROS - SST. | SI | SI | SI | Programada | 2023-09-01 | 2:00pm | 2:00pm | REGISTRO FOTOGRAFICO - REGISTRO DE ASISTENCIA | CAPACITACION PRESENCIAL CON ENTRENAMIENTO EN LAS IPS INDICADAS,
ELABORACION DEL PLAN DE TRABAJO Y CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PARA LA VIGENCIA. | 100% | INSPECCION A EPP PARA LOS CARGOS QUE LO REQUIEREN SEGUN FORMATO | SST - COPASST | SI | SI | NO | Programada | 2023-11-15 | 8:00am | 8:00am | FORMATOS DE INSPECCION | SE DEBEN REALIZAR INSPECCIONES EN CADA IPS.
ELABORAR PLAN DE CAPACITACION EN TEMAS DE PROMOCION Y PREVENCION DEL ACCIDENTE DE TRABAJO Y LA ENFEMREDAD LABORAL | 100% | RUMBA TERAPIA (VALPARAISO, SOLITA, MILAN, SAN ANTONIO Y SOLANO) | EMPRESA INTERMEDIADORA GARANTY SEGUROS - SST. | SI | SI | SI | Programada | 2023-09-21 | 4:00pm | 4:00pm | REGISTRO FOTOGRAFICO - REGISTRO DE ASISTENCIA | ACTIVIDAD PRESENCIAL EN LA SEMANA DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.
ELABORACION DEL PLAN DE TRABAJO Y CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PARA LA VIGENCIA. | 100% | COMITE PGIRASA | COMITE PGIRASA | SI | SI | SI | Programada | 2023-02-09 | 7:00am | 7:00am | ACTAS DE REUNION DEL COMITE PGIRASA. | SE REALIZA REUNION ORDENARIA BIMENSUAL Y EXTRAORDINARIA CADA VEZ QUE SE PRESENTE NOVEDAD URGENTE.
ELABORACION DEL PLAN DE TRABAJO Y CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PARA LA VIGENCIA. | 100% | COMITE PGIRASA | COMITE PGIRASA | SI | SI | SI | Programada | 2023-04-09 | 7:00am | 7:00am | ACTAS DE REUNION DEL COMITE PGIRASA. | SE REALIZA REUNION ORDENARIA BIMENSUAL Y EXTRAORDINARIA CADA VEZ QUE SE PRESENTE NOVEDAD URGENTE.
REALIZAR INDICADORES DE CUMPLIMIENTO DEL SG-SST | 100% | ASESORIA EN LA DEFINICION DE METAS Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES A TRAVES DEL APLCIATIVO ALISSTA | ARL POSITIVA - SST | SI | SI | NO | Programada | 2023-02-24 | 8:00am | 8:00am | ACTA DE REUUNION | ELABORACION DE INDICADORES EN EL APLICATIVO
ELABORACION DEL PLAN DE TRABAJO Y CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PARA LA VIGENCIA. | 100% | COMITE PGIRASA | COMITE PGIRASA | SI | SI | SI | Programada | 2023-06-09 | 7:00am | 7:00am | ACTAS DE REUNION DEL COMITE PGIRASA. | SE REALIZA REUNION ORDENARIA BIMENSUAL Y EXTRAORDINARIA CADA VEZ QUE SE PRESENTE NOVEDAD URGENTE.
REALIZAR LA AUTO EVALAUCION INICIAL DEL SG-SST. | 100% | ASESORIA EN LA CONSTRUCCION DE LA MATRIZ LEGAL CON EL APLICATIVO ALISSTA. | ARL POSITIVA | SI | SI | SI | Programada | 2023-03-29 | 8:00am | 8:00am | ACTA DE REUNION | ELABORACION DE LA MATRIZ EN EL APLCIATIVO.
ELABORACION DEL PLAN DE TRABAJO Y CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PARA LA VIGENCIA. | 100% | COMITE PGIRASA | COMITE PGIRASA | SI | SI | SI | Programada | 2023-08-09 | 7:00am | 7:00am | ACTAS DE REUNION DEL COMITE PGIRASA. | SE REALIZA REUNION ORDENARIA BIMENSUAL Y EXTRAORDINARIA CADA VEZ QUE SE PRESENTE NOVEDAD URGENTE.
ACTUALIZACION ANUAL DE LA MATRIZ DE RIESGOS DE ACUERDO A LA EMPRESA. | 100% | ASESORIA EN LA IDENTIFICACION DE PELIGROS, EVALAUCION Y VALORACION DE LOS RIESGOS EN EL APLICATIVO ALISSTA. | ARL POSITIVA | SI | SI | SI | Programada | 2023-04-27 | 8:00am | 8:00am | ACTA DE REUNION | SE REALIZA CON ASESORA DE LA ARL POSITIVA QUIEN FIJA FECHA
ELABORACION DEL PLAN DE TRABAJO Y CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PARA LA VIGENCIA. | 100% | COMITE PGIRASA | COMITE PGIRASA | SI | SI | SI | Programada | 2023-10-09 | 7:00am | 7:00am | ACTAS DE REUNION DEL COMITE PGIRASA. | SE REALIZA REUNION ORDENARIA BIMENSUAL Y EXTRAORDINARIA CADA VEZ QUE SE PRESENTE NOVEDAD URGENTE.
ELABORAR PLAN DE CAPACITACION EN TEMAS DE PROMOCION Y PREVENCION DEL ACCIDENTE DE TRABAJO Y LA ENFEMREDAD LABORAL | 100% | PARTICIPACION AL CONGRESO NACIONAL DE SEGURIDAD, SALUD Y AMBIENTE. JUNIO 2023 BOGOTA. | ARL POSITIVA | SI | NO | SI | Programada | 2023-06-26 | 7:00am | 7:00am | CERTIFICACION DE PARTICIPACION | PAGO DE INSCRIPCION A CARGO DE LA ARL POSITIVA.
ELABORACION DEL PLAN DE TRABAJO Y CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PARA LA VIGENCIA. | 100% | COMITE PGIRASA | COMITE PGIRASA | SI | SI | SI | Programada | 2023-12-09 | 7:00am | 7:00am | ACTAS DE REUNION DEL COMITE PGIRASA. | SE REALIZA REUNION ORDENARIA BIMENSUAL Y EXTRAORDINARIA CADA VEZ QUE SE PRESENTE NOVEDAD URGENTE.
ELABORAR PLAN DE CAPACITACION EN TEMAS DE PROMOCION Y PREVENCION DEL ACCIDENTE DE TRABAJO Y LA ENFEMREDAD LABORAL | 100% | CAPACITACION VIRTUAL EN PLAN HOSPITALARIO DE EMERGENCIAS | ARL POSITIVA | SI | SI | SI | Programada | 2023-09-27 | 7:00am | 7:00am | REGISTRO FOTOGRAFICO - REGISTRO ASISTENCIA | ACTIVIDAD VIRTUAL PARA TODAS LAS IPS.
ELABORACION DEL PLAN DE TRABAJO Y CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PARA LA VIGENCIA. | 100% | APLICAR LISTA DE CHEQUEO PARA LA REVISION DEL PLAN DE GESTION INTERGRAL COMPONENTE INTERNO | COMITE PGIRASA | SI | SI | NO | Programada | 2023-08-24 | 7:00am | 7:00am | DILIGENCIAMIENTO DE LA LISTA DE CHEQUEO POR CADA IPS. | ENVIAR COPIA A LA GERENCIA JUNTO CON LAS MEJORAS Y RECOMENDACIONES DE MEJORA.
ELABORAR PLAN DE CAPACITACION EN TEMAS DE PROMOCION Y PREVENCION DEL ACCIDENTE DE TRABAJO Y LA ENFEMREDAD LABORAL | 100% | CAPACITACION DE LAS ENFERMEDADES POR RIESGOS BIOLOGICOS | ARL POSITIVA | SI | SI | SI | Programada | 2023-07-04 | 7:00am | 7:00am | REGISTRO DE ASISTENCIA | ACTIVIDAD VIRTUAL PARA TODAS LAS IPS.
ELABORAR PLAN DE CAPACITACION EN TEMAS DE PROMOCION Y PREVENCION DEL ACCIDENTE DE TRABAJO Y LA ENFEMREDAD LABORAL | 100% | CAPACITACION EN IDENTIFICACION DEL RIESGO BIOLOGICO | ARL POSITIVA | SI | SI | SI | Programada | 2023-02-23 | 7:00am | 7:00am | REGISTRO DE ASISTENCIA | VIRTUAL PARA TODO EL PERSONAL
ELABORACION DEL PLAN DE TRABAJO Y CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PARA LA VIGENCIA. | 100% | INFORME ANUAL DE GENERADORES DE RESIDUOS PELIGROSOS EN LA PLATAFORMA IDEAM Y FISICO PARA CORPOAMAZONIA JUNTO CON SUS INDICADORES. | SST | SI | SI | NO | Programada | 2023-03-28 | 9:00am | 9:00am | PRESENTACION DE INFORME REGISTRO PLATAFORMA IDEAM Y SELLO CORPOAMAZONIA | INFORME REVISADO Y FIRMADO POR EL GERENTE.
ELABORAR PLAN DE CAPACITACION EN TEMAS DE PROMOCION Y PREVENCION DEL ACCIDENTE DE TRABAJO Y LA ENFEMREDAD LABORAL | 100% | CAPACITACION EN PREVENCION ACCIDENTES FLUVIALES | ARL POSITIVA | SI | SI | SI | Programada | 2023-03-07 | 7:00am | 7:00am | REGISTRO DE ASISTENCIA | VIRTUAL SOLO PARA PERSONAL DE SOLANO, MILAN Y SAG.
ACTUALIZACION ANUAL DE LA MATRIZ DE RIESGOS DE ACUERDO A LA EMPRESA. | 100% | REVISION Y ACTUALIZACION DE HOJAS DE VIDA CONDUCTORES | SST | SI | SI | NO | Programada | 2023-06-29 | 7:00am | 7:00am | HOJAS DE VIDA ACTUALIZADAS | REVISAR LICENCIAS, PATENTES, PERMISOS DE NAVEGACION
ELABORAR PLAN DE CAPACITACION EN TEMAS DE PROMOCION Y PREVENCION DEL ACCIDENTE DE TRABAJO Y LA ENFEMREDAD LABORAL | 100% | CAPACITACION EN INVESTIGACION DE ACCIDENTES DE TRABAJO. | ARL POSITIVA | SI | SI | SI | Programada | 2023-08-22 | 7:00am | 7:00am | REGISTRO DE ASISTENCIA | VIRTUAL PARA TODO EL PERSONAL
ELABORAR PLAN DE CAPACITACION EN TEMAS DE PROMOCION Y PREVENCION DEL ACCIDENTE DE TRABAJO Y LA ENFEMREDAD LABORAL | 100% | CAPACITACION RIESGO PSICOLABORAL - RESOLUCION DE COMNFLICTOS | ARL POSITIVA | SI | SI | SI | Programada | 2023-05-09 | 7:00am | 7:00am | REGISTRO DE ASISTENCIA | PRESENCIAL SEDE ADMINISTRATIVA
ELABORAR PLAN DE CAPACITACION EN TEMAS DE PROMOCION Y PREVENCION DEL ACCIDENTE DE TRABAJO Y LA ENFEMREDAD LABORAL | 100% | ASESORIA AL COMITE COPASST EN METODOLOGIA DE INVESTIGACION DE INCIDENTES Y ACCIDENTES DE TRABAJO. | ARL POSITIVA | SI | SI | SI | Programada | 2023-08-24 | 7:00am | 7:00am | REGISTRO DE ASISTENCIA | PRESENCIAL
ELABORAR PLAN DE CAPACITACION EN TEMAS DE PROMOCION Y PREVENCION DEL ACCIDENTE DE TRABAJO Y LA ENFEMREDAD LABORAL | 100% | CAPACITACION EN RIESGO BIOLOGICO - ENFERMEDADES RESPIRATORIAS COVID-19 R. 1238 DE 2022 MINSALUD. | ARL POSITIVA | SI | SI | SI | Programada | 2023-11-20 | 7:00am | 7:00am | REGISTRO DE ASISTENCIA | VIRTUAL
ELABORACION DEL PLAN DE TRABAJO Y CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PARA LA VIGENCIA. | 100% | INDUCCION Y RE INDUCCION EN PESV | SST | SI | SI | SI | Programada | 2023-03-14 | 7:00am | 7:00am | REGISTRO DE ASSITENCIA | SOLO PARA COMITE PESV
ELABORACION DEL PLAN DE TRABAJO Y CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PARA LA VIGENCIA. | 100% | COMITE OPERATIVO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES | COE | SI | SI | NO | Programada | 2023-02-15 | 7:00am | 7:00am | ACTAS DE COMITE | VIGENCIA 2023
ELABORACION DEL PLAN DE TRABAJO Y CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PARA LA VIGENCIA. | 100% | PROTOCOLO PARA SELECCION DE CONDUCTORES DE AMBULANCIAS | EMPRESA INTERMEDIADORA GARANTY SEGUROS - SST. | SI | SI | SI | Programada | 2023-05-09 | 7:00am | 7:00am | REGISTRO DE ASISTENCIA | SOLO CONDUCTORES DE AMBULANCIAS
ELABORACION DEL PLAN DE TRABAJO Y CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PARA LA VIGENCIA. | 100% | PROTOCOLO DE ATENCION DE VICTIMAS EN ACCIDENTES DE TRANSITO | EMPRESA INTERMEDIADORA GARANTY SEGUROS - SST. | SI | SI | SI | Programada | 2023-08-14 | 7:00am | 7:00am | REGISTRO DE ASISTENCIA | SOLO PERSONAL DE AMBULANCIAS
ELABORACION DEL PLAN DE TRABAJO Y CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PARA LA VIGENCIA. | 100% | COMITE OPERATIVO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES | COE | SI | SI | NO | Programada | 2023-08-15 | 7:00am | 7:00am | ACTAS DE COMITE | VIGENCIA 2023
ELABORAR PLAN DE CAPACITACION EN TEMAS DE PROMOCION Y PREVENCION DEL ACCIDENTE DE TRABAJO Y LA ENFEMREDAD LABORAL | 100% | CAPACITACION EN IDENTIFICACION DEL RIESGO BIOLOGICO ( PREVENCION Y MANEJO DE LOS AT POR R. BIOLOGICO) | ARL POSITIVA | SI | SI | SI | Programada | 2023-06-20 | 7:00am | 7:00am | REGISTRO DE ASISTENCIA | VIRTUAL
ELABORACION DEL PLAN DE TRABAJO Y CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PARA LA VIGENCIA. | 100% | COMITE HOSPITALARIO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES | COMITE PHE | SI | SI | NO | Programada | 2023-02-15 | 7:00am | 7:00am | ACTAS DE COMITE. | SE DEBEN ALLEGAR COPIA AL GERENTE.
ELABORAR PLAN DE CAPACITACION EN TEMAS DE PROMOCION Y PREVENCION DEL ACCIDENTE DE TRABAJO Y LA ENFEMREDAD LABORAL | 100% | CAPACITACION IDENTIFICACION DEL RIESGO BIOLOGICO (PRACTICAS DE SEGURIDAD QUE AYUDAN A PREVENIR EL RIESGO BIOLOGICO) | ARL POSITIVA | SI | SI | SI | Programada | 2023-11-21 | 7:00am | 7:00am | REGISTRO DE ASISTENCIA | VIRTUAL PARA TODO EL PERSONAL
ELABORAR PLAN DE CAPACITACION EN TEMAS DE PROMOCION Y PREVENCION DEL ACCIDENTE DE TRABAJO Y LA ENFEMREDAD LABORAL | 100% | SEMANA DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - PAUSAS ACTIVAS DE TRABAJO | ARL POSITIVA | SI | SI | SI | Programada | 2023-09-18 | 4:00pm | 4:00pm | REGISTRO FOTOGRAFICO - REGISTRO DE ASISTENCIA | SEMANA DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
ELABORACION DEL PLAN DE TRABAJO Y CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PARA LA VIGENCIA. | 100% | COMITE HOSPITALARIO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES | COMITE PHE | SI | SI | NO | Programada | 2023-08-15 | 7:00am | 7:00am | ACTAS DE COMITE. | SE DEBEN ALLEGAR COPIA AL GERENTE.
ELABORAR PLAN DE CAPACITACION EN TEMAS DE PROMOCION Y PREVENCION DEL ACCIDENTE DE TRABAJO Y LA ENFEMREDAD LABORAL | 100% | SEMANA DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (RUMBA TERAPIA FLORENCIA) | ARL POSITIVA | SI | SI | SI | Programada | 2023-09-21 | 4:00pm | 4:00pm | REGISTRO DE ASISTENCIA Y REGISTRO FOTOGRAFICO | SEMANA DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
ELABORACION DEL PLAN DE TRABAJO Y CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PARA LA VIGENCIA. | 100% | REVISION AL CUMPLIMIENTO DE LA TOMA DE EXAMENES MEDICOS DE INGRESO Y EGRESO | COPASST - SST | SI | SI | NO | Programada | 2023-02-22 | 7:00am | 7:00am | ACTA DE COMITE COPASST. | VERIFICAR LA EXISTENCIA DEL CONTRATO Y LA EJECUCION DEL MISMO.
ELABORAR PLAN DE CAPACITACION EN TEMAS DE PROMOCION Y PREVENCION DEL ACCIDENTE DE TRABAJO Y LA ENFEMREDAD LABORAL | 100% | SEMANA DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - TALLER DE RELAJACION PARA FUNCIONARIOS FLORENCIA. | ARL POSITIVA | SI | SI | SI | Programada | 2023-09-20 | 4:00pm | 4:00pm | REGISTRO FOTOGRAFICO -REGISTRO DE ASISTENCIA | SEMANA DELA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
ELABORACION DEL PLAN DE TRABAJO Y CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PARA LA VIGENCIA. | 100% | REVISION AL CUMPLIMIENTO DE LA TOMA DE EXAMENES MEDICOS DE INGRESO Y EGRESO | COPASST - SST | SI | SI | NO | Programada | 2023-08-22 | 7:00am | 7:00am | ACTA DE COMITE COPASST. | VERIFICAR LA EXISTENCIA DEL CONTRATO Y LA EJECUCION DEL MISMO.
ELABORAR PLAN DE CAPACITACION EN TEMAS DE PROMOCION Y PREVENCION DEL ACCIDENTE DE TRABAJO Y LA ENFEMREDAD LABORAL | 100% | SEMANA DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - TALLER EN DME POSTURAS, ESFUERZOS FISICOS, ACTIVIDADES REPETITIVAS - FLORENCIA | ARL POSITIVA | SI | SI | SI | Programada | 2023-09-19 | 7:00am | 7:00am | REGISTRO DE ASISTENCIA - REGISTRO DE ASISTENCIA | SEMANA DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
ELABORACION DEL PLAN DE TRABAJO Y CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PARA LA VIGENCIA. | 100% | ACTUALIZACION DEL DOCUMETO PGIRASA (PROTOCOLOS, MANUALES, FORMATOS) | GERENCIA | SI | SI | NO | Programada | 2023-03-15 | 8:00am | 8:00am | DOCUMENTO ACTUALIZADO PGIRASA Y SOCIALIZADO A TODO EL PERSONAL | AUTORIZACION DEL ORDENADOR DEL GASTO PARA CONTRATAR PROFESIONAL IDONEO.
ELABORAR PLAN DE CAPACITACION EN TEMAS DE PROMOCION Y PREVENCION DEL ACCIDENTE DE TRABAJO Y LA ENFEMREDAD LABORAL | 100% | SEMANA DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO- TALLER TEORICO PRACTICO EN MANEJO DEL ESTRES Y AUTOCUIDADO EN FLORENCIA | ARL POSITIVA | SI | SI | SI | Programada | 2023-09-22 | 7:00am | 7:00am | REGISTRO DE ASISTENCIA - REGISTRO FOTOGRAFICO | SEMANA DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
ELABORACION DEL PLAN DE TRABAJO Y CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PARA LA VIGENCIA. | 100% | INSPECCION LISTA DE CHEQUEO DE L&D DE AMBULANCIAS | COMITE PGIRASA | SI | SI | NO | Programada | 2023-05-08 | 7:00am | 7:00am | LISTAD DE CHEQUEO DILIGENCIADA | INFORMAR HALLAZGOS A LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA.
ELABORAR PLAN DE CAPACITACION EN TEMAS DE PROMOCION Y PREVENCION DEL ACCIDENTE DE TRABAJO Y LA ENFEMREDAD LABORAL | 100% | CAPACITACION EN RIESGO PSICOLABORAL - RESOLUCION DE CONFLICTOS | ARL POSITIVA | SI | SI | SI | Programada | 2023-06-19 | 7:00am | 7:00am | REGISTRO DE ASISTENCIA | CAPACITACION VIRTUAL PARA TODO EL PERSONAL
ELABORACION DEL PLAN DE TRABAJO Y CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PARA LA VIGENCIA. | 100% | INSPECCION LISTA DE CHEQUEO DE L&D DE AMBULANCIAS | COMITE PGIRASA | SI | SI | NO | Programada | 2023-11-08 | 7:00am | 7:00am | LISTAD DE CHEQUEO DILIGENCIADA | INFORMAR HALLAZGOS A LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA.
REALIZAR LA AUTO EVALAUCION INICIAL DEL SG-SST. | 100% | REALIZAR EN LA PLATAFORMA DE ALISSTA EVALAUCION INICIAL CORRESPONDIENTE AL ÑO 2022 | SST | SI | SI | NO | Programada | 2023-01-27 | 7:00am | 7:00am | FORMATO DE EVALAUCION ESTANDARES MINIMOS DEL SG-SST AÑO 2022 | PLATAFORMA DE ALISSTA
ELABORACION DEL PLAN DE TRABAJO Y CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PARA LA VIGENCIA. | 100% | INSPECCION A CONTENEDORES DE RESIDUOS SOLIDOS DE SALUD. | COMITE PGIRASA | SI | SI | NO | Programada | 2023-05-08 | 8:00am | 8:00am | FORMATO DE INSPECCION | VERIFICAR EL USO, ESTADO E HIGIENE DE LOS CONTENEDORES DE RESIDUOS.
ELABORACION DEL PLAN DE TRABAJO Y CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PARA LA VIGENCIA. | 100% | INSPECCION CASETA DE RESIDUOS DE SALUD | COMITE PGIRASA | SI | SI | NO | Programada | 2023-05-08 | 9:00am | 9:00am | FORMATO DE INSPECCION | INFORMAR A LA GERENCIA LOS HALLAZGOS.
ELABORACION DEL PLAN DE TRABAJO Y CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PARA LA VIGENCIA. | 100% | INSPECCION CASETA DE RESIDUOS DE SALUD | COMITE PGIRASA | SI | SI | NO | Programada | 2023-11-08 | 9:00am | 9:00am | FORMATO DE INSPECCION | INFORMAR A LA GERENCIA LOS HALLAZGOS.
ELABORACION DEL PLAN DE TRABAJO Y CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PARA LA VIGENCIA. | 100% | PLAN DE MANEJO INTEGRAL DE PLAGAS Y LAVADO DE TANQUES ELEVADOS. | GERENCIA | SI | SI | NO | Programada | 2023-04-04 | 7:00am | 7:00am | CONTRATO CON EMPRESA IDONEA | CERTIFICACION DE FUMIGACION, DE LAVADO DE TANQUES
ELABORACION DEL PLAN DE TRABAJO Y CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PARA LA VIGENCIA. | 100% | PLAN DE MANEJO INTEGRAL DE PLAGAS Y LAVADO DE TANQUES ELEVADOS. | GERENCIA | SI | SI | NO | Programada | 2023-07-04 | 7:00am | 7:00am | CONTRATO CON EMPRESA IDONEA | CERTIFICACION DE FUMIGACION, DE LAVADO DE TANQUES
ELABORACION DEL PLAN DE TRABAJO Y CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PARA LA VIGENCIA. | 100% | PLAN DE MANEJO INTEGRAL DE PLAGAS Y LAVADO DE TANQUES ELEVADOS. | GERENCIA | SI | SI | NO | Programada | 2023-10-04 | 7:00am | 7:00am | CONTRATO CON EMPRESA IDONEA | CERTIFICACION DE FUMIGACION, DE LAVADO DE TANQUES
ELABORACION DEL PLAN DE TRABAJO Y CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PARA LA VIGENCIA. | 100% | SEGUIMIENTO Y CONTROL A LAS INFRACCIONES DE TRANSITO PERSONAL CONDUCTOR | SST | SI | SI | SI | Programada | 2023-06-05 | 2:00pm | 2:00pm | REGISTRO SIMIT | SE INFORMA A LA GERENCIA DE LOS HALLAZGOS.
ELABORACION DEL PLAN DE TRABAJO Y CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PARA LA VIGENCIA. | 100% | SEGUIMIENTO Y CONTROL A LAS INFRACCIONES DE TRANSITO PERSONAL CONDUCTOR | SST | SI | SI | SI | Programada | 2023-12-05 | 2:00pm | 2:00pm | REGISTRO SIMIT | SE INFORMA A LA GERENCIA DE LOS HALLAZGOS.
ELABORACION DEL PLAN DE TRABAJO Y CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PARA LA VIGENCIA. | 100% | INSPECCION KIT ANTIDERRAME | SST - COPASST | SI | SI | SI | Programada | 2023-06-05 | 7:00am | 7:00am | FORMATO DE INSPECCION. | DOTAR DE INSUMOS PENDIENTES EN EL KIT
REALIZAR LA AUTO EVALAUCION INICIAL DEL SG-SST. | 100% | ELABORACION DEL PLAN ANUAL DE TRABAJO Y CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES | SST | SI | SI | SI | Programada | 2023-01-23 | 7:00am | 7:00am | PLAN DE TRABAJO ANUAL Y CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES. | VIGENCIA 2023
ELABORACION DEL PLAN DE TRABAJO Y CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PARA LA VIGENCIA. | 100% | INSPECCION KIT ANTIDERRAME | SST - COPASST | SI | SI | SI | Programada | 2023-12-05 | 7:00am | 7:00am | FORMATO DE INSPECCION. | DOTAR DE INSUMOS PENDIENTES EN EL KIT
REALIZAR INDICADORES DE CUMPLIMIENTO DEL SG-SST | 100% | ELABORACION DEL PLAN DE CAPACITACION ANUAL VIGENCIA 2023 | SST | SI | SI | SI | Programada | 2023-01-23 | 7:00am | 7:00am | PLAN DE TRABAJO | VIGENCIA 2023 EN LA PLATAFORMA ALISSTA
REALIZAR INDICADORES DE CUMPLIMIENTO DEL SG-SST | 100% | TOMA DE EXAMENES MEDICOS OCUPACIONALES PERIODICOS PERSONAL DE PLANTA | GERENCIA | SI | SI | NO | Programada | 2023-03-21 | 7:00am | 7:00am | CERTIFICADOS DE APTITUD LABORAL | CONTRATO CON PROVEEDOR.
REALIZAR INDICADORES DE CUMPLIMIENTO DEL SG-SST | 100% | ELABORAR PRESUPESTO ANUAL VIGENCIA 2023 | SST | SI | SI | SI | Programada | 2023-01-30 | 7:00am | 7:00am | PRESUPUESTO ANUAL VIGENCIA 2023 | REGISTRAR EN LA PLATAFORMA ALISSTA.
ELABORACION DEL PLAN DE TRABAJO Y CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PARA LA VIGENCIA. | 100% | AUDITORIA INTERNA AL SG-SST, POR PARTE DEL COPASST. | COPASST - SST | SI | SI | NO | Programada | 2023-07-27 | 4:00pm | 4:00pm | FORMATOS DE AUDITORIA | INFORME A LA GERENCIA
REALIZAR INDICADORES DE CUMPLIMIENTO DEL SG-SST | 100% | RENDICION DE CUENTAS DEL DESARROLLO DEL SG-SST DEL AÑO 2022 | SST | SI | SI | SI | Programada | 2023-01-31 | 2:00pm | 2:00pm | INFORME DE RENDICION DE CUENTAS DEL SGSST | VIGENCIA 2022
ELABORACION DEL PLAN DE TRABAJO Y CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PARA LA VIGENCIA. | 100% | INFORME ANUAL 2022 DE GESTION DE RESIDUOS PELIGROSOS - SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL. | SST | SI | SI | NO | Programada | 2023-01-14 | 7:00am | 7:00am | INFORME DE RESIDUOS PELIGRSOSOS ENVIADO A LA SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL. | VIGENCIA 2022
ELABORACION DEL PLAN DE TRABAJO Y CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PARA LA VIGENCIA. | 100% | APLICACION LISTA DE CHEQUEO PARA LA REVISION DE PLANTAS DE INCINERACION Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS PELIGROSOS | SST | SI | SI | SI | Programada | 2023-05-22 | 7:00am | 7:00am | LISTAD DE CHEQUEO | INFORME A LA GERENCIA.
ELABORACION DEL PLAN DE TRABAJO Y CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PARA LA VIGENCIA. | 100% | LISTA DE CHEQUEO PARA LA REVISION DE VEHICLOS RECOLECTORES DE RESIDUOS PELIGROSOS | SST | SI | SI | SI | Programada | 2023-05-22 | 7:00am | 7:00am | LISTAD DE CHEQUEO | INFORME A LA GERNECIA.
REALIZAR INDICADORES DE CUMPLIMIENTO DEL SG-SST | 100% | REUNIONES MENSUALES DEL COMITE COPASST. | SST - COPASST | SI | SI | NO | Programada | 2023-01-27 | 7:00am | 7:00am | ACTAS DE REUNION MENSUAL | VIGENCIA 2023
ELABORACION DEL PLAN DE TRABAJO Y CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PARA LA VIGENCIA. | 100% | SIMULACRO NACIONAL DE RIESGOS | COMITE DE EMERGENCIAS - COMITE HOSPITALARIO DE EMERGENCIAS | SI | SI | NO | Programada | 2023-10-27 | 9:00am | 9:00am | FORMATO DE EVALAUCION SIMULACRO - REGISTRO FOTOGRAFICO | INFORME A LA GERENCIA.
ELABORACION DEL PLAN DE TRABAJO Y CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PARA LA VIGENCIA. | 100% | VERIFICACION DEL INFORME DE RESULTADOS DE GESTION DEL COMITE DE CONVIVENCIA LABORAL | COMITE DE CONVIVENCIA LABORAL | SI | SI | NO | Programada | 2023-12-11 | 8:00am | 8:00am | INFORME DEL COMITE DE CONVIVENCIA LABORAL | SE REGISTRA EN LA GERENCIA.
REALIZAR INDICADORES DE CUMPLIMIENTO DEL SG-SST | 100% | REUNIONES MENSUALES DEL COMITE COPASST. | SST - COPASST | SI | SI | NO | Programada | 2023-02-27 | 7:00am | 7:00am | ACTAS DE REUNION MENSUAL | VIGENCIA 2023
REALIZAR INDICADORES DE CUMPLIMIENTO DEL SG-SST | 100% | REUNIONES MENSUALES DEL COMITE COPASST. | SST - COPASST | SI | SI | NO | Programada | 2023-03-27 | 7:00am | 7:00am | ACTAS DE REUNION MENSUAL | VIGENCIA 2023
REALIZAR INDICADORES DE CUMPLIMIENTO DEL SG-SST | 100% | REUNIONES MENSUALES DEL COMITE COPASST. | SST - COPASST | SI | SI | NO | Programada | 2023-04-27 | 7:00am | 7:00am | ACTAS DE REUNION MENSUAL | VIGENCIA 2023
ELABORACION DEL PLAN DE TRABAJO Y CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PARA LA VIGENCIA. | 100% | CAPACITACION EN EPP COVID-19( USO, GUARDA, REPOSICION, HIGIENE, DISPOSICION FINAL) | ARL POSITIVA | SI | SI | SI | Programada | 2023-03-31 | 7:00am | 7:00am | REGISTRO DE ASISTENCIA | ARL POSITIVA
REALIZAR INDICADORES DE CUMPLIMIENTO DEL SG-SST | 100% | REUNIONES MENSUALES DEL COMITE COPASST. | SST - COPASST | SI | SI | NO | Programada | 2023-05-27 | 7:00am | 7:00am | ACTAS DE REUNION MENSUAL | VIGENCIA 2023
ELABORACION DEL PLAN DE TRABAJO Y CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PARA LA VIGENCIA. | 100% | CAPACITACION EN EPP COVID-19( USO, GUARDA, REPOSICION, HIGIENE, DISPOSICION FINAL) | ARL POSITIVA | SI | SI | SI | Programada | 2023-05-22 | 7:00am | 7:00am | REGISTRO DE ASISTENCIA | RESPOSNABLE ARL POSITIVA
REALIZAR INDICADORES DE CUMPLIMIENTO DEL SG-SST | 100% | REUNIONES MENSUALES DEL COMITE COPASST. | SST - COPASST | SI | SI | NO | Programada | 2023-06-27 | 7:00am | 7:00am | ACTAS DE REUNION MENSUAL | VIGENCIA 2023
REALIZAR INDICADORES DE CUMPLIMIENTO DEL SG-SST | 100% | REUNIONES MENSUALES DEL COMITE COPASST. | SST - COPASST | SI | SI | NO | Programada | 2023-07-27 | 7:00am | 7:00am | ACTAS DE REUNION MENSUAL | VIGENCIA 2023
REALIZAR INDICADORES DE CUMPLIMIENTO DEL SG-SST | 100% | REUNIONES MENSUALES DEL COMITE COPASST. | SST - COPASST | SI | SI | NO | Programada | 2023-08-27 | 7:00am | 7:00am | ACTAS DE REUNION MENSUAL | VIGENCIA 2023
REALIZAR INDICADORES DE CUMPLIMIENTO DEL SG-SST | 100% | REUNIONES MENSUALES DEL COMITE COPASST. | SST - COPASST | SI | SI | NO | Programada | 2023-09-27 | 7:00am | 7:00am | ACTAS DE REUNION MENSUAL | VIGENCIA 2023
ELABORACION DEL PLAN DE TRABAJO Y CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PARA LA VIGENCIA. | 100% | CAPACITACION EN EPP PERSONAL DE SALUD. (IDENTIFICACION, MATRIZ DE EPP, RESPOSICION, OBLIGATORIEDAD DE SUMINISTRO DE EPP) | ARL POSITIVA | SI | SI | SI | Programada | 2023-03-02 | 7:00am | 7:00am | REGISTRO DE ASISTENCIA | VIRTUAL
REALIZAR INDICADORES DE CUMPLIMIENTO DEL SG-SST | 100% | REUNIONES MENSUALES DEL COMITE COPASST. | SST - COPASST | SI | SI | NO | Programada | 2023-10-27 | 7:00am | 7:00am | ACTAS DE REUNION MENSUAL | VIGENCIA 2023
REALIZAR INDICADORES DE CUMPLIMIENTO DEL SG-SST | 100% | REUNIONES MENSUALES DEL COMITE COPASST. | SST - COPASST | SI | SI | NO | Programada | 2023-11-27 | 7:00am | 7:00am | ACTAS DE REUNION MENSUAL | VIGENCIA 2023
REALIZAR AUDITORIA ANUAL DEL SG-SST | 100% | INSPECCION A KIT DE CARRETERAS AMBULANCIAS | SST | SI | SI | SI | Programada | 2023-05-10 | 7:00am | 7:00am | FORMATO DE INSPECCION. | INFORME A LA SUBGERENTE ADMINISTRATIVA.
REALIZAR INDICADORES DE CUMPLIMIENTO DEL SG-SST | 100% | REUNIONES MENSUALES DEL COMITE COPASST. | SST - COPASST | SI | SI | NO | Programada | 2023-12-27 | 7:00am | 7:00am | ACTAS DE REUNION MENSUAL | VIGENCIA 2023
REALIZAR AUDITORIA ANUAL DEL SG-SST | 100% | INSPECCION A KIT DE CARRETERAS AMBULANCIAS | SST | SI | SI | SI | Programada | 2023-11-10 | 7:00am | 7:00am | FORMATO DE INSPECCION. | INFORME A LA SUBGERENTE ADMINISTRATIVA.
REALIZAR INDICADORES DE CUMPLIMIENTO DEL SG-SST | 100% | CONSOLIDACION DEL AUSENTISMO LABORAL POR TODA CAUSA | SST | SI | SI | NO | Programada | 2023-01-20 | 7:00am | 7:00am | CONSOLIDADO PLATAFORMA ALISSTA. | SE REGISTRAN PERMISOS CORTOS, PERMISOS LARGOS, INCAPACIDADES MEDICAS POR TODA CAUSA Y ACCIDNETES DE TRABAJO.
REALIZAR INDICADORES DE CUMPLIMIENTO DEL SG-SST | 100% | CONSOLIDACION DEL AUSENTISMO LABORAL POR TODA CAUSA | SST | SI | SI | NO | Programada | 2023-02-20 | 7:00am | 7:00am | CONSOLIDADO PLATAFORMA ALISSTA. | SE REGISTRAN PERMISOS CORTOS, PERMISOS LARGOS, INCAPACIDADES MEDICAS POR TODA CAUSA Y ACCIDNETES DE TRABAJO.
ELABORACION DEL PLAN DE TRABAJO Y CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PARA LA VIGENCIA. | 100% | CAPACITACION EN REINDUCCION AL SG-SST DE LA EMRPESA | SST | SI | SI | NO | Programada | 2023-02-16 | 7:00am | 7:00am | REGISTRO DE ASISTENCIA | VIRTUAL PARA TODO EL PERSONAL DE LA EMPRESA.
REALIZAR INDICADORES DE CUMPLIMIENTO DEL SG-SST | 100% | CONSOLIDACION DEL AUSENTISMO LABORAL POR TODA CAUSA | SST | SI | SI | NO | Programada | 2023-03-20 | 7:00am | 7:00am | CONSOLIDADO PLATAFORMA ALISSTA. | SE REGISTRAN PERMISOS CORTOS, PERMISOS LARGOS, INCAPACIDADES MEDICAS POR TODA CAUSA Y ACCIDNETES DE TRABAJO.
REALIZAR INDICADORES DE CUMPLIMIENTO DEL SG-SST | 100% | CONSOLIDACION DEL AUSENTISMO LABORAL POR TODA CAUSA | SST | SI | SI | NO | Programada | 2023-04-20 | 7:00am | 7:00am | CONSOLIDADO PLATAFORMA ALISSTA. | SE REGISTRAN PERMISOS CORTOS, PERMISOS LARGOS, INCAPACIDADES MEDICAS POR TODA CAUSA Y ACCIDNETES DE TRABAJO.
REALIZAR INDICADORES DE CUMPLIMIENTO DEL SG-SST | 100% | CONSOLIDACION DEL AUSENTISMO LABORAL POR TODA CAUSA | SST | SI | SI | NO | Programada | 2023-05-20 | 7:00am | 7:00am | CONSOLIDADO PLATAFORMA ALISSTA. | SE REGISTRAN PERMISOS CORTOS, PERMISOS LARGOS, INCAPACIDADES MEDICAS POR TODA CAUSA Y ACCIDNETES DE TRABAJO.
REALIZAR INDICADORES DE CUMPLIMIENTO DEL SG-SST | 100% | CONSOLIDACION DEL AUSENTISMO LABORAL POR TODA CAUSA | SST | SI | SI | NO | Programada | 2023-06-20 | 7:00am | 7:00am | CONSOLIDADO PLATAFORMA ALISSTA. | SE REGISTRAN PERMISOS CORTOS, PERMISOS LARGOS, INCAPACIDADES MEDICAS POR TODA CAUSA Y ACCIDNETES DE TRABAJO.
REALIZAR INDICADORES DE CUMPLIMIENTO DEL SG-SST | 100% | CONSOLIDACION DEL AUSENTISMO LABORAL POR TODA CAUSA | SST | SI | SI | NO | Programada | 2023-07-20 | 7:00am | 7:00am | CONSOLIDADO PLATAFORMA ALISSTA. | SE REGISTRAN PERMISOS CORTOS, PERMISOS LARGOS, INCAPACIDADES MEDICAS POR TODA CAUSA Y ACCIDNETES DE TRABAJO.
REALIZAR INDICADORES DE CUMPLIMIENTO DEL SG-SST | 100% | CONSOLIDACION DEL AUSENTISMO LABORAL POR TODA CAUSA | SST | SI | SI | NO | Programada | 2023-08-20 | 7:00am | 7:00am | CONSOLIDADO PLATAFORMA ALISSTA. | SE REGISTRAN PERMISOS CORTOS, PERMISOS LARGOS, INCAPACIDADES MEDICAS POR TODA CAUSA Y ACCIDNETES DE TRABAJO.
REALIZAR INDICADORES DE CUMPLIMIENTO DEL SG-SST | 100% | CONSOLIDACION DEL AUSENTISMO LABORAL POR TODA CAUSA | SST | SI | SI | NO | Programada | 2023-09-20 | 7:00am | 7:00am | CONSOLIDADO PLATAFORMA ALISSTA. | SE REGISTRAN PERMISOS CORTOS, PERMISOS LARGOS, INCAPACIDADES MEDICAS POR TODA CAUSA Y ACCIDNETES DE TRABAJO.
REALIZAR INDICADORES DE CUMPLIMIENTO DEL SG-SST | 100% | CONSOLIDACION DEL AUSENTISMO LABORAL POR TODA CAUSA | SST | SI | SI | NO | Programada | 2023-10-20 | 7:00am | 7:00am | CONSOLIDADO PLATAFORMA ALISSTA. | SE REGISTRAN PERMISOS CORTOS, PERMISOS LARGOS, INCAPACIDADES MEDICAS POR TODA CAUSA Y ACCIDNETES DE TRABAJO.
REALIZAR INDICADORES DE CUMPLIMIENTO DEL SG-SST | 100% | CONSOLIDACION DEL AUSENTISMO LABORAL POR TODA CAUSA | SST | SI | SI | NO | Programada | 2023-11-20 | 7:00am | 7:00am | CONSOLIDADO PLATAFORMA ALISSTA. | SE REGISTRAN PERMISOS CORTOS, PERMISOS LARGOS, INCAPACIDADES MEDICAS POR TODA CAUSA Y ACCIDNETES DE TRABAJO.
REALIZAR INDICADORES DE CUMPLIMIENTO DEL SG-SST | 100% | CONSOLIDACION DEL AUSENTISMO LABORAL POR TODA CAUSA | SST | SI | SI | NO | Programada | 2023-12-20 | 7:00am | 7:00am | CONSOLIDADO PLATAFORMA ALISSTA. | SE REGISTRAN PERMISOS CORTOS, PERMISOS LARGOS, INCAPACIDADES MEDICAS POR TODA CAUSA Y ACCIDNETES DE TRABAJO.
ELABORACION DEL PLAN DE TRABAJO Y CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PARA LA VIGENCIA. | 100% | PAUSAS ACTIVAS DE TRABAJO | SST | SI | NO | NO | Programada | 2023-01-20 | 10:00am | 10:00am | EVIDENCIA FOTOGRAFICA | EL PERSONAL REALIZA POR GRUPOS PAUSASA ACTIVAS DE TRABAJO CON LA LIDER DE SST.
ELABORACION DEL PLAN DE TRABAJO Y CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PARA LA VIGENCIA. | 100% | PAUSAS ACTIVAS DE TRABAJO | SST | SI | NO | NO | Programada | 2023-02-20 | 10:00am | 10:00am | EVIDENCIA FOTOGRAFICA | EL PERSONAL REALIZA POR GRUPOS PAUSASA ACTIVAS DE TRABAJO CON LA LIDER DE SST.
ELABORACION DEL PLAN DE TRABAJO Y CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PARA LA VIGENCIA. | 100% | PAUSAS ACTIVAS DE TRABAJO | SST | SI | NO | NO | Programada | 2023-03-20 | 10:00am | 10:00am | EVIDENCIA FOTOGRAFICA | EL PERSONAL REALIZA POR GRUPOS PAUSASA ACTIVAS DE TRABAJO CON LA LIDER DE SST.
ELABORACION DEL PLAN DE TRABAJO Y CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PARA LA VIGENCIA. | 100% | PAUSAS ACTIVAS DE TRABAJO | SST | SI | NO | NO | Programada | 2023-04-20 | 10:00am | 10:00am | EVIDENCIA FOTOGRAFICA | EL PERSONAL REALIZA POR GRUPOS PAUSASA ACTIVAS DE TRABAJO CON LA LIDER DE SST.
ELABORACION DEL PLAN DE TRABAJO Y CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PARA LA VIGENCIA. | 100% | PAUSAS ACTIVAS DE TRABAJO | SST | SI | NO | NO | Programada | 2023-05-20 | 10:00am | 10:00am | EVIDENCIA FOTOGRAFICA | EL PERSONAL REALIZA POR GRUPOS PAUSASA ACTIVAS DE TRABAJO CON LA LIDER DE SST.
ELABORACION DEL PLAN DE TRABAJO Y CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PARA LA VIGENCIA. | 100% | PAUSAS ACTIVAS DE TRABAJO | SST | SI | NO | NO | Programada | 2023-06-20 | 10:00am | 10:00am | EVIDENCIA FOTOGRAFICA | EL PERSONAL REALIZA POR GRUPOS PAUSASA ACTIVAS DE TRABAJO CON LA LIDER DE SST.
ELABORACION DEL PLAN DE TRABAJO Y CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PARA LA VIGENCIA. | 100% | PAUSAS ACTIVAS DE TRABAJO | SST | SI | NO | NO | Programada | 2023-07-20 | 10:00am | 10:00am | EVIDENCIA FOTOGRAFICA | EL PERSONAL REALIZA POR GRUPOS PAUSASA ACTIVAS DE TRABAJO CON LA LIDER DE SST.
ELABORACION DEL PLAN DE TRABAJO Y CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PARA LA VIGENCIA. | 100% | PAUSAS ACTIVAS DE TRABAJO | SST | SI | NO | NO | Programada | 2023-08-20 | 10:00am | 10:00am | EVIDENCIA FOTOGRAFICA | EL PERSONAL REALIZA POR GRUPOS PAUSASA ACTIVAS DE TRABAJO CON LA LIDER DE SST.
ELABORACION DEL PLAN DE TRABAJO Y CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PARA LA VIGENCIA. | 100% | PAUSAS ACTIVAS DE TRABAJO | SST | SI | NO | NO | Programada | 2023-09-20 | 10:00am | 10:00am | EVIDENCIA FOTOGRAFICA | EL PERSONAL REALIZA POR GRUPOS PAUSASA ACTIVAS DE TRABAJO CON LA LIDER DE SST.
ELABORACION DEL PLAN DE TRABAJO Y CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PARA LA VIGENCIA. | 100% | PAUSAS ACTIVAS DE TRABAJO | SST | SI | NO | NO | Programada | 2023-10-20 | 10:00am | 10:00am | EVIDENCIA FOTOGRAFICA | EL PERSONAL REALIZA POR GRUPOS PAUSASA ACTIVAS DE TRABAJO CON LA LIDER DE SST.
ELABORACION DEL PLAN DE TRABAJO Y CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PARA LA VIGENCIA. | 100% | PAUSAS ACTIVAS DE TRABAJO | SST | SI | NO | NO | Programada | 2023-11-20 | 10:00am | 10:00am | EVIDENCIA FOTOGRAFICA | EL PERSONAL REALIZA POR GRUPOS PAUSASA ACTIVAS DE TRABAJO CON LA LIDER DE SST.
ELABORACION DEL PLAN DE TRABAJO Y CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PARA LA VIGENCIA. | 100% | PAUSAS ACTIVAS DE TRABAJO | SST | SI | NO | NO | Programada | 2023-12-20 | 10:00am | 10:00am | EVIDENCIA FOTOGRAFICA | EL PERSONAL REALIZA POR GRUPOS PAUSASA ACTIVAS DE TRABAJO CON LA LIDER DE SST.
REALIZAR LA REVISION ANUAL DEL SG-SST POR PARTE DE LA GERENCIA | 100% | REALIZAR LA REVISION POR LA ALTA GERENCIA. | SST | SI | SI | NO | Programada | 2023-01-31 | 7:00am | 7:00am | INFORME DE REVISION DE LA GERENCIA. | VIGENCIA 2022
ELABORACION DEL PLAN DE TRABAJO Y CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PARA LA VIGENCIA. | 100% | SEGUIMIENTO A ENTREGA Y REPOSICION DE EPP | SST | SI | SI | NO | Programada | 2023-01-20 | 7:00am | 7:00am | FORMATOS DE REPOSICION DE EPP | LOS FORMATOS DE REPOSICION EPP FIRMADOS POR EL FUNCIONARIO.
ELABORACION DEL PLAN DE TRABAJO Y CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PARA LA VIGENCIA. | 100% | SEGUIMIENTO A ENTREGA Y REPOSICION DE EPP | SST | SI | SI | NO | Programada | 2023-02-20 | 7:00am | 7:00am | FORMATOS DE REPOSICION DE EPP | LOS FORMATOS DE REPOSICION EPP FIRMADOS POR EL FUNCIONARIO.
ELABORACION DEL PLAN DE TRABAJO Y CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PARA LA VIGENCIA. | 100% | SEGUIMIENTO A ENTREGA Y REPOSICION DE EPP | SST | SI | SI | NO | Programada | 2023-03-20 | 7:00am | 7:00am | FORMATOS DE REPOSICION DE EPP | LOS FORMATOS DE REPOSICION EPP FIRMADOS POR EL FUNCIONARIO.
ELABORACION DEL PLAN DE TRABAJO Y CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PARA LA VIGENCIA. | 100% | SEGUIMIENTO A ENTREGA Y REPOSICION DE EPP | SST | SI | SI | NO | Programada | 2023-04-20 | 7:00am | 7:00am | FORMATOS DE REPOSICION DE EPP | LOS FORMATOS DE REPOSICION EPP FIRMADOS POR EL FUNCIONARIO.
ELABORACION DEL PLAN DE TRABAJO Y CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PARA LA VIGENCIA. | 100% | SEGUIMIENTO A ENTREGA Y REPOSICION DE EPP | SST | SI | SI | NO | Programada | 2023-05-20 | 7:00am | 7:00am | FORMATOS DE REPOSICION DE EPP | LOS FORMATOS DE REPOSICION EPP FIRMADOS POR EL FUNCIONARIO.
ELABORACION DEL PLAN DE TRABAJO Y CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PARA LA VIGENCIA. | 100% | SEGUIMIENTO A ENTREGA Y REPOSICION DE EPP | SST | SI | SI | NO | Programada | 2023-06-20 | 7:00am | 7:00am | FORMATOS DE REPOSICION DE EPP | LOS FORMATOS DE REPOSICION EPP FIRMADOS POR EL FUNCIONARIO.
ELABORACION DEL PLAN DE TRABAJO Y CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PARA LA VIGENCIA. | 100% | SEGUIMIENTO A ENTREGA Y REPOSICION DE EPP | SST | SI | SI | NO | Programada | 2023-07-20 | 7:00am | 7:00am | FORMATOS DE REPOSICION DE EPP | LOS FORMATOS DE REPOSICION EPP FIRMADOS POR EL FUNCIONARIO.
ELABORACION DEL PLAN DE TRABAJO Y CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PARA LA VIGENCIA. | 100% | SEGUIMIENTO A ENTREGA Y REPOSICION DE EPP | SST | SI | SI | NO | Programada | 2023-08-20 | 7:00am | 7:00am | FORMATOS DE REPOSICION DE EPP | LOS FORMATOS DE REPOSICION EPP FIRMADOS POR EL FUNCIONARIO.
ELABORACION DEL PLAN DE TRABAJO Y CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PARA LA VIGENCIA. | 100% | SEGUIMIENTO A ENTREGA Y REPOSICION DE EPP | SST | SI | SI | NO | Programada | 2023-09-20 | 7:00am | 7:00am | FORMATOS DE REPOSICION DE EPP | LOS FORMATOS DE REPOSICION EPP FIRMADOS POR EL FUNCIONARIO.
ELABORACION DEL PLAN DE TRABAJO Y CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PARA LA VIGENCIA. | 100% | SEGUIMIENTO A ENTREGA Y REPOSICION DE EPP | SST | SI | SI | NO | Programada | 2023-10-20 | 7:00am | 7:00am | FORMATOS DE REPOSICION DE EPP | LOS FORMATOS DE REPOSICION EPP FIRMADOS POR EL FUNCIONARIO.
ELABORACION DEL PLAN DE TRABAJO Y CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PARA LA VIGENCIA. | 100% | SEGUIMIENTO A ENTREGA Y REPOSICION DE EPP | SST | SI | SI | NO | Programada | 2023-11-20 | 7:00am | 7:00am | FORMATOS DE REPOSICION DE EPP | LOS FORMATOS DE REPOSICION EPP FIRMADOS POR EL FUNCIONARIO.
ELABORACION DEL PLAN DE TRABAJO Y CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PARA LA VIGENCIA. | 100% | SEGUIMIENTO A ENTREGA Y REPOSICION DE EPP | SST | SI | SI | NO | Programada | 2023-12-20 | 7:00am | 7:00am | FORMATOS DE REPOSICION DE EPP | LOS FORMATOS DE REPOSICION EPP FIRMADOS POR EL FUNCIONARIO.
ELABORACION DEL PLAN DE TRABAJO Y CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PARA LA VIGENCIA. | 100% | INSPECCION A BOTIQUIN DE ACUERDO A DISTRIBUCION | COPASST - SST | SI | NO | NO | Programada | 2023-02-21 | 10:00am | 10:00am | FORMATO DE INSPECCION DE BOTIQUINES | VIGENCIA 2023
ELABORACION DEL PLAN DE TRABAJO Y CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PARA LA VIGENCIA. | 100% | INSPECCION A BOTIQUIN DE ACUERDO A DISTRIBUCION | COPASST - SST | SI | NO | NO | Programada | 2023-08-21 | 10:00am | 10:00am | FORMATO DE INSPECCION DE BOTIQUINES | VIGENCIA 2023
ELABORACION DEL PLAN DE TRABAJO Y CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PARA LA VIGENCIA. | 100% | INSPECCION A EXTINTORES DE ACUERDO A SU DISTRIBUCION. | COPASST - SST | SI | SI | NO | Programada | 2023-05-15 | 7:00am | 7:00am | DILIGENCIAMIENTO DE FORMATO DE INSPECCION. | VIGENCIA 2023
ELABORACION DEL PLAN DE TRABAJO Y CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PARA LA VIGENCIA. | 100% | INSPECCION A EXTINTORES DE ACUERDO A SU DISTRIBUCION. | COPASST - SST | SI | SI | NO | Programada | 2023-11-15 | 7:00am | 7:00am | DILIGENCIAMIENTO DE FORMATO DE INSPECCION. | VIGENCIA 2023